# Приложение

к решению городской Думы

от 14.05.2009 № 53/4-гд

# Отчет о выполнении в 2008 году комплексной целевой программы

# «Развитие системы общего и дополнительного образования г. Саров в 2008 – 2011 годах»

# в части ожидаемых результатов

Мероприятия на первом этапе программы (2008-2009) :

| ПЛАН | ## ФАКТ |
| --- | --- |
| совершенствование механизмов финансово-хозяйственной деятельности ДО и ОУ; | Осуществлены все плановые мероприятия по переходу с 01.04.2009 на отраслевую систему оплаты труда. Проводятся организационные мероприятия по переходу на нормативно-подушевое финансирование. |
| совершенствование деятельности муниципальной методической службы; | Утвержден новый Устав МОУ ДПОС «Методический центр». Аттестованы руководитель и 6 методистов на высшую квалификационную категорию, 1 – на 1 категорию. В стадии разработки образовательные программы на лицензирование. |
| создание системы муниципального мониторинга качества образования; | В стадии разработки. С 2008 года качество преподавания всех профильных предметов (иностранного языка, обществознания, математики, информатики, физики, химии, биологии, экономики, ОБЖ) на 3 ступени обучения диагностируется два раз в год. Кроме того, по окончании учебного года – русский и математика в 4 классах. По окончании 1 полугодия – русский язык и математика в 9 классах. Общий – 20%. |
| проведение маркетинговых исследований с целью определения ресурсного потенциала ОУ; | Информация по запросам различного характера собирается и обобщается регулярно (резерв руководящих кадров, кадры – динамика, оснащенность ОУ и т.п.). |
| создание городского образовательного портала; | Создан. |
| создание городского межведомственного координационного совета руководителей учреждений дополнительного образования; | В настоящий момент не создан. Межведомственное взаимодействие значительно улучшилось. В рамках подготовки к различным городским мероприятиям, а также по ключевым направлениям жизнедеятельности города создаются координационные советы, куда входят представители различных ведомств. |
| разработку нормативно-правового обеспечения деятельности образовательных учреждений – ресурсных центров; создание на базе некоторых образовательных учреждений ресурсных центров по разработке и решению ключевых проблем системы образования: - «Школа – центр «Здоровье»»; - «Реализация национальной программы «БОС - Здоровье»»; - «Школа полного дня»; - «Школа безопасности»; - «Информатизация образовательной среды»; разработку муниципальных целевых подпрограмм | МОУ СОШ № 1. |
|  | МОУ СОШ № 1 – закуплено оборудование. МОУ СОШ № 10 – план на 2009 год. |
|  | Подготовлен проект программы развития МОУ СОШ № 20 как школы полного дня. Имеется внешнее экспертное заключение А.Б. Бакурадзе. В настоящий момент в стадии доработки. |
|  | Закуплено оборудование для кабинета ОБЖ в МОУ СОШ № 14. |
|  | МОУ «Лицей № 3»; МОУ «Лицей № 15» - участники сетевых проектов НИРО; в процессе создания городская площадка по внедрению в образовательный процесс интерактивных досок – МОУ СОШ № 16. |
|  | Разработана программа «Пожарная безопасность». В стадии разработки программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений». |

В части ожидаемых результатов:

| Результат, ожидаемый на конец 2011 года | Исполнение показателя в 2008 году | Причины, принимаемые меры |
| --- | --- | --- |
| Уменьшение количества работающих пенсионеров с 19% до 17%. | 18,3%. |  |
| Увеличение количества молодых специалистов, ежегодно прибывающих в систему образования города, с 0,2% до 0,4%. | В 2008 году в систему образования прибыл один молодой специалист (0,1%). | В настоящий момент нет вакансий для тех, кто заявился в базу данных. Нужны учителя технологии для мальчиков, ОБЖ, информатики. |
| Уменьшение среднего возраста педагога с 44,4 до 42 лет. | 44,72. | Средства на внедрение механизма ротации кадров в рамках программы не осваивались. |
| Увеличение количества педагогов, прошедших курсовую подготовку, с 80% до 90%. | 82% (2003-2008). | Уменьшение затрат на курсовую подготовку педагогических работников (с 10-12 тыс. руб. на 1 чел. до 2-3 тыс. руб.) за счет проведения курсов на базе города. В 2008 году обучена большая группа руководителей и резерва руководящих кадров (60 чел. по 1,5 тыс.руб.). |
| Увеличение количества аттестованных педагогических работников с 84,1% до 90%. | На 01.06.2008 аттестованы 89% педагогических работников. |  |
| Увеличение количества дисциплин по ступеням, охваченных системой муниципального мониторинга качества образования, с 10% до 70%. | С 2008 г. качество преподавания всех профильных предметов на 3 ступени обучения диагностируется два раз в год. Кроме того, по окончании учебного года – русский и математика в 4 классах. По окончании 1 полугодия – русский язык и математика в 9 классах. Общий – 20%. | В 2009 году планируется введение диагностических процедур по окончании 7 класса по основным предметам. |
| Удержание количества детей, систематически не посещающих ОУ, на уровне 0,1%. | На конец 2007-2008 учебного года 7 человек – 0,092%. |  |
| Уменьшение количества правонарушений, преступлений и учащихся, их совершивших. | В 2008 отмечен рост преступлений и правонарушений среди школьников). Год; Кол-во преступлений в городе; Кол-во лиц; Кол-во преступлений, совершенных школьниками; Кол-во школьников; % преступлений от общего числа преступлений в городе; Кол-во правонарушений в городе; Кол-во лиц в городе; Кол-во правонарушений, совершенных школьниками; Кол-во школьников; % правонарушений от общего числа правонарушений в городе. 2006; 120; 63; 77; 30; 64,2; 139; 171; 79; 96; 56,8. 2007; 104; 52; 31; 23; 54,8; 127; 157; 56; 63; 44,1. 2008; 86; 57; 49; 29; 56,9; 151; 197; 75; 92; 49,6. | См. аналитическую справку (приложение № 1 к настоящему отчету). |
| Увеличение количества привитых от гриппа школьников в рамках исполнения национального календаря прививок с 38,9% до 45%. | Привиты 32,8% учащихся. | Для вакцинации 12069 детей дошкольного и школьного возраста было выделено 4000 доз противогриппозной вакцины. Привито 3847 детей (31,9% от общего количества детей дошкольного и школьного возраста), из них 1322 (30,2% от общего количества дошкольников) дошкольника и 2525 школьников (32,8% от общего количества учащихся). Оставшиеся 153 дозы использованы на повторную вакцинацию детей до 3-х лет. План по вакцинации детского населения против гриппа выполнен в полном объеме. |
| Снижение показателей школьного травматизма с 7,6 случаев на 1000 учащихся до 5-ти. | Снижение с 7,6 до 7,3 на 1000 учащихся. |  |
| Уменьшение количества учащихся, отнесенных ко II группе здоровья (переход в I-ую), с 45,1% до 40%. | Результаты профилактических осмотров школьников в %: нарушение зрения; сколиоз; нарушение осанки; плоскостопие; Группа здоровья. I; II; III; IY-Y. 2006; 31,4; 6,8; 9,4; 20,3; 16,7; 38,4; 43,3; 1,5. 2007; 31,6; 7,4; 10,8; 21,3; 15,7; 38,5; 44,4; 1,4. 2008; 34,9; 10,5; 9; 25,6; 15,1; 36,5; 46,9; 1,5. Отмечается рост детей с 3 группой здоровья за счет увеличения сколиоза, плоскостопия и сосудистой патологии. | Отмечается рост детей с 3 группой здоровья за счет увеличения сколиоза, плоскостопия и сосудистой патологии. В городе сложилась система работы департамента образования, образовательных учреждений со специалистами регионального управления № 50 ФМБА России. - Школьное расписание всех ОУ согласовано РУ ФМБА № 50; - Оздоровление в летнем лагере «Искорка на базе ДДТ», оздоровление детей в пришкольных лагерях; - «Школа осанки» совместно с КБ № 50 (МОУ СОШ № 13,14, 16,17); - «Школа зрения» №№ 1, 14; - «Школа артериальной гипертензии» гимназия № 2; - Организация санаторно-курортного лечения в ДСОЦ «Лазурный», санатории «Решма»; - функционируют классы для детей с особыми образовательными потребностями: VII вида в школах № 10, 11, классы VIII вида – в школе-интернате № 9, IV вида в школе № 1; - контроль за состоянием и содержанием зданий и помещений в соответствии с санитарными правилами и нормами. Здоровье детей и подростков вызывает обоснованную тревогу не только у работников системы образования и здравоохранения, но и у всего общества в целом. Состояние здоровья детей ежегодно продолжает ухудшаться, возрастает число детей и подростков с социально обусловленными заболеваниями, с серьезными отклонениями в репродуктивном здоровье. По мнению специалистов, до 60% детей поступают в школу, уже имея функциональные отклонения в здоровье, что часто приводит к хроническим заболеваниям. Поэтому сейчас здоровье рассматривается как социальная проблема всех субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов и родителей). |
| Увеличение количества уроков с применением информационных компьютерных технологий с 3% до 10%. | 8%. | Результат стал возможен благодаря тому, что в 2008 г. были закуплены АРМы учителей, мультимедиапроекторы, интерактивные доски, документ-камеры. |
| Рост показателя оснащенности ОУ компьютерами, отвечающими требованиям образовательного процесса, с 1 на 15 учеников до 1 на 10 учеников. | Парк компьютеров – 950. Так как часть компьютеров используется в административных целях, к ним нет доступа учащихся, поэтому фактическое соотношение: 1 компьютер на 11 учеников. | В 2008 году приобретен 261 компьютер. |
| Увеличение количества школьных библиотек, работающих в режиме медиатек, с 6% до 30%. | В настоящий момент все школьные библиотеки подключены к сети Интернет. Продолжается процесс пополнения библиотек медиаресурсами. Итог – 100%. |  |
| Увеличение количества учителей – пользователей персональных компьютеров с 35% до 55%. | На 01.04.2009 базовой ИКТ-компетентностью обладают 84% педагогических работников. | Обучение по программе «Учимся с Интел»; по контракту с Правительством НО (проект «Электронный гражданин»); само - и взаимообучение. |
| Увеличение количества учителей-предметников, имеющих автоматизиро-ванные рабочие места, с 7% до 12%. | 20%. Некоторая часть компьютеров требует обновления. | В 2008 году приобретен 261 компьютер. |
| Увеличение количества образовательных учреж-дений, имеющих Попечи-тельские (Управляющие, Наблюдательные) советы, с 6% до 30%. | На данный момент Попечительский совет имеется только в МОУ СОШ № 10. | При достаточно хорошем финансировании руководители ОУ не спешат создавать Попечительские советы. |

## Приложение № 1

к отчету о выполнении в 2008 году

комплексной целевой программы

«Развитие системы общего и дополнительного

образования г. Саров в 2008-2011 годах»

в части ожидаемых результатов

## Аналитическая справка

о профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2008 год

В рамках реализации «Комплексной программы профилактики правонарушений в муниципальном образовании ЗАТО г. Саров на 2006-2009 гг.» (Программа «Правопорядок») департамент образования разработал план на текущий 2008 год. Приказ № 89 п от 15.02.2008 по реализации плана был направлен во все образовательные учреждения подведомственные департаменту образования.

В сентябре во всех школах города прошло совместное планирование профилактической работы с сотрудниками ОДН.

Каждое образовательное учреждение имеет свою школьную программу, направленную на профилактику асоциального поведения учащихся.

В МОУ №№ 1, 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, инт. № 1 разработаны и реализуются целевые программы по предупреждению правонарушений и преступлений, в МОУ «Лицей № 3», МОУ шк.-инт. № 9, МОУ СОШ №№ 7, 16, 17 подпрограммы Комплексных программ воспитания в рамках школьных воспитательных систем.

По плану реализации городской программы «Правопорядок» в январе департамент образования совместно с методическим центром подвел итоги городского конкурса школьных целевых программ, направленных на профилактику правонарушений. В конкурсе приняли участие 8 образовательных учреждений: «Гимназия № 2», школы №№ 5, 10,11, 12, 14, 19, 20. Места распределились следующим образом:

I место - Комплексно- целевая программа по профилактике асоциального поведения учащихся 1- 11 классов до 2010 года МОУ СОШ № 11;

II место поделили: Целевая программа по профилактике злоупотребления ПАВ «Не привыкай к плохому» до 2010 года МОУ СОШ № 20 и Целевая программа по профилактике аддитивного поведения учащихся 1- 11 классов МОУ «Гимназия № 2»;

III место- Программа «Профилактика асоциального поведения среди учащихся до 2010 года МОУ СОШ № 5, отмечена программа «Толерантность как основа взаимодействия учащихся в условиях объединения школ» (профилактика проявлений асоциального поведения) МОУ СОШ № 10.

Во всех школах города приказом по учреждению назначено лицо, ответственное за координацию взаимодействия с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

В большинстве школ города созданы и работают Советы профилактики правонарушений и преступлений.

Учащиеся МОУ СОШ №№ 10, 12, 17, 20 активно включены в реализацию областной программы «Выбери жизнь!». В ноябре в рамках мониторинга наркоситуации в подростковой среде проводилось анонимное анкетирование учащихся возрастной категории от 15 до 18 лет. На анкеты министерства образования Нижегородской области отвечали 1571 школьник.

Традиционно, первого декабря в школах города проходит акция «Мое здоровье в моих руках».

В целях формирования мотивации на здоровый образ жизни в МОУ СОШ №№ 7, 11, 12, 13, 20 работают волонтерские отряды. Для развития волонтерского движения в школьной среде и реализации областной программы «Выбери жизнь!», на базе учреждения дополнительного образования СЮН планируется создать городской отряд волонтеров- старшеклассников.

В течение 2008 года с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле, школьными инспекторами и участковыми инспекторами ОДН, были проведены профилактические беседы и индивидуальные собеседования. Кроме того, были организованы встречи-беседы инспекторов: О.Н. Савельевой, В.В. Поповым, А.А. Калигановым, А.А. Сухоруковым, Н.С. Сафроновой, Д.Г. Фильчагиным, С.Л. Гомбалевским, А.В. Вдовиной с учащимися разных классов по темам «Основы правовой культуры», «Знакомство со статьями административного кодекса», «Ответственность несовершеннолетних», «Как не стать жертвой преступления», «Кража сотовых телефонов. Меры безопасности», «Административная и уголовная ответственность», Правила безопасного поведения», «Предупреждение актов вандализма», «К чему могут привести детские шалости. Правила безопасного поведения в школе и за ее пределами», «От безответственности до преступления один шаг». На кануне каникул во всех классах всех школ города прошли беседы «Поведение в каникулы». Сотрудник ГИБДД Косенков А.И. с учащимися Центра образования провел беседу «Культура дорожного движения. ДТП и их последствия». Педагогические работники совместно со школьными инспекторами посещали семьи учащихся, нуждающихся в постоянном контроле. В учреждениях образования №№ 3, 9, 13, 19 на родительских собраниях Д.Г. Фильчагин, С.Л. Гомбалевский, В.В. Попов выступили с сообщениями на темы: «Анализ преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних за 2007 год», «Ранняя профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних - ответственность родителей». Консультацию в ходе подготовки классных часов в 6-7 классах, классных родительских собраний «Лицея № 3» провел В.В. Попов. Педагоги «Гимназии № 2» с инспектором ОДН В.В. Поповым в феврале и марте выходили в рейды по территории, прилегающей к школе, местам сбора подростков в районе клуба «Горизонт».

Педагогические коллективы школ города активно используют специалистов отдела здравоохранения в целях профилактики безнадзорности и правонарушений. В отчетный период школьные врачи, медсестры, врачи клинической больницы № 50: О.И. Виллер, А.В. Ильясов, Н.Д. Горбунова, И.А. Мамчич провели в общей сложности более 60 бесед для школьников, родителей и педагогов образовательных учреждений. Особенно активно используют профессионалов в области здравоохранения образовательные учреждения №№: 1, 13, 19, «Гимназия № 2», «Лицей № 3», «Лицей № 15», шк.-инт. № 1, № 9.

В течение января и февраля были организованы и проведены на базе «Центра образования» экскурсии, групповые и индивидуальные консультации для учащихся 9- 11 классов по материалам, предоставленным ГУ ЦЗН и МЦ. Данными мероприятиями было охвачено 674 школьника из МОУ СОШ №№: 1, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, Центра образования. Педагог МЦ Ю.А. Гараева в школе № 5 прочитала лекцию с элементами групповой работы по профилактике пивного алкоголизма «Слишком много, слишком рано». Молодежный центр в лицее № 3 провел консультацию по вопросам трудоустройства несовершеннолетних в летний период. В школе № 10 они же провели тематические занятия «Права и обязанности абитуриентов», на базе «Центра образования» лекции- презентации «Абитуриент-2008. Реформа высшего образования ЕГЭ» прослушали 106 учащихся 11-х классов МОУ СОШ №№ 1, 12, 19, 20. Беседы «Формула выбора профессии, современные профессии» были проведены для 105 учащихся МОУ СОШ №№: 1, 10, 12, 14, Центра образования. Волонтеры ДМиС с учащимися Центра образования провели тренинг по профилактике игромании. Педагогический коллектив лицея № 3 продиагностировал занятость школьников в учреждениях ЦВР, организовал для учащихся начальной школы экскурсию в клуб «Чайка».

В МОУ СОШ № 13 специалисты ГУ ЦЗН для учащихся 9-х, 10-х классов провели беседу «Профориентация. Современный рынок профессий», для родителей «Современный рынок профессий. Помощь родителей в выборе профессии». Через экспресс-диагностику «Ориентация» прошли 79 учащихся 7- 10 классов МОУ СОШ №№ 1, 13, Центра образования.

Статистические данные МОБ УВД за 3, 6, 9, 12 месяцев о состоянии преступности среди несовершеннолетних ежеквартально анализируются на совещаниях директоров школ.

Ежемесячно на совещаниях социальных педагогов, заместителей директоров школ по воспитательной работе анализируется информация, предоставленная ОДН УВД о школьниках совершивших правонарушения и преступления в текущем месяце.

С января по декабрь 2008 года прошли семинары социальных педагогов школ «Законодательная база по работе с опекаемыми и подопечными», «Права и обязанности родителей», «Права несовершеннолетних детей», «Приемная семья», «Привитие навыков ЗОЖ учащимся. Обмен опытом». На семинаре в августе старший инспектор ОДН А.В. Вдовина выступила на тему «Мониторинг преступлений и правонарушений, совершенный учащимися в период летних каникул».

В октябре- ноябре социальные педагоги МОУ «Гимназия № 2», СОШ № 14, «Центр образования», шк.- инт № 1 прошли квалификационные курсы в Нижегородском институте развития образования в объеме 108 часов.

В октябре главный специалист департамента образования И.Л. Тапилина, зам. директора по научно-методической работе МОУ СОШ № 1 Е.В. Левкина приняли участие в Приволжской межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы формирования здоровьесберегающей среды в образовательном пространстве региона».

В феврале 2008 года в Арзамасе прошел областной семинар-практикум для специалистов органов управления образованием по теме: «Состояние работы по профилактике асоциального поведения и наркомании в детской и молодежной среде. Методы позитивной профилактики». В работе семинара приняла участие главный специалист департамента образования Г.А. Володько.

Развитие творческих инициатив, направленных на организацию свободного времени школьников способствует содержательности досуга детей и является профилактикой правонарушений в подростковой среде.

В апреле-мае была проведена оперативная проверка по контролю занятости учащихся во второй половине дня на базе общеобразовательных учреждений. Проверка показала, что все общеобразовательные учреждения имеют действующее расписание занятий детей во второй половине дня. В большинстве школ наполняемость детей в кружках и секциях на момент проверки соответствовала списочному составу, объединения работали в соответствии с расписанием. В ходе контроля досуговой деятельности учащихся на базе образовательных учреждений были проанализированы школьные планы массовых мероприятий, коллективных творческих дел, проектов, акций, вечеров старшеклассников, которые проходили в вечернее время с 17.00 до 20.00 на базе школы. Педагогические коллективы понимают, что занятость учащихся во второй половине дня, организация досуга в вечернее время является одной из форм профилактики безнадзорности и правонарушений. Каждое учреждение образования ежегодно формирует план массовых мероприятий, исходя из приоритетного направления деятельности воспитательной системы школы, городского плана массовых мероприятий в рамках реализации программы «Дети - Сарова», областных программ «Мое отечество», «Отечество», «Дети. Творчество. Родина.», «Выбери жизнь!». По итогам 2007- 2008 учебного года в городских этапах областных программ приняли участие 1795 школьников. Отмечена высокая результативность в реализации программ МОУ СОШ №№ 7, 10, 12, МОУ ДОД ДДТ.

В феврале 2008 года по итогам плановой, тематической инспекторской проверки прошло расширенное заседание коллеги департамента образования «Деятельность образовательных учреждений по профилактике асоциального поведения школьников». В работе коллегии приняли участие: руководители школ города, специалисты КДНиЗП, ДМиС, УСЗН, ОДН УВД и др. На коллегии опытом работы в данном направлении деятельности поделились директора школ №№ 11, 16, 20.

В октябре прошел оперативный контроль исполнения решения данной коллегии и контроль выполнения плана реализации программы «Правопорядок» на 2008 год.

Оперативная проверка показала, что в основном решение коллегии выполняется, программа «Правопорядок», план департамента образования реализуются. Выявляются и учитываются несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. Во всех школах города педагоги- психологи включены в профилактическую деятельность педагогических коллективов с несовершеннолетними, имеющими проблемы в развитии, обучении, поведении и социальной адаптации. На момент проверки в образовательных учреждениях города состоят на внутришкольном контроле 2641 учащийся, из них на учете в ОДН состоят- 72 учащихся, на учете в КДНиЗП- 17 школьников. В образовательных учреждениях города ведется работа по вовлечению детей «группы риска» в занятия кружков, секций, клубов по месту жительства. Из 2641 школьника состоящих на различных учетах и контролях 2609 получают дополнительное образование, что составляет 98,7 %.

Информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) по вопросам профилактики асоциального поведения проводят во всех образовательных учреждениях. В школах в доступном месте оформлены уголки для родителей и детей с информацией об органах и учреждениях, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением прав ребенка, оказывающих психологическую, медицинскую, педагогическую, социальную, правовую помощь.

В ноябре на расширенном заседании коллегии священник о.Лев директорам школ раздал информацию для размещения в школах, как и к кому из священнослужителей можно обратиться за помощью в трудной жизненной ситуации.

Во всех образовательных учреждениях постоянно проводятся беседы с учащимися и педагогами по обеспечению контроля  над личным имуществом. Практически прекратились кражи из раздевалок кабинетов. Ряд школ учли рекомендации и устранили причины и условия, способствующие правонарушениям и антиобщественным действиям в школе и на ее территории. Во многих школах решен вопрос оптимального использования мобильных телефонов в период образовательного процесса.

В марте 2008 года был подготовлен и проведен круглый стол «Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений». В обсуждении данной проблемы приняли участие представители всех субъектов системы профилактики: руководители и специалисты департамента образования, заместители директоров школ по воспитательной работе, социальные педагоги школ, руководители и инспекторы ОДН УВД, специалисты ДМиС и КДНиЗП, УСЗН, представители учреждений здравоохранения, специалисты, осуществляющие государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.

Участниками круглого стола были выработаны определенные шаги в решении проблемы взаимодействия между различными городскими структурами и ведомствами, которые дадут возможность более конструктивно решать вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений. Учреждениям образования была предложена для заполнения форма отчета по взаимодействию педагогических коллективов с другими субъектами системы профилактики правонарушений.

За отчетный период был сделан свод, который показал, что образовательные учреждения подведомственные департаменту образования активно взаимодействуют с управлением социальной защиты, ОДН МОБ УВД, отделом здравоохранения, молодежным центром, КДНиЗП. Постоянно обмениваются информацией по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оперативно готовят необходимые документы по запросам субъектов системы профилактики.

Педагогические работники совместно со специалистами УСЗН посещают семьи, 39 учащихся-выпускников получили единовременное пособие в размере 5 000 рублей, первоклассники - 60 детей получили единовременное пособие в размере от трех до пяти тысяч рублей. Консультацию по оформлению адресной помощи выпускникам и первоклассникам школ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, провела для социальных педагогов заведующая отделением социального обслуживания семей и детей - А.М. Цепова.

Каждое общеобразовательное учреждение ежегодно формирует социальный паспорт, содержащий характеристику субъектов образовательного процесса. Исходя из данных паспорта, в школе выстраивается профилактическая работа с детьми и их родителями (законными представителями). Особое внимание уделяется детям, вновь прибывшим в образовательное учреждение. Все учащиеся, находящиеся в социально опасном положении, в соответствии с Положением МОУ поставлены на внутришкольный контроль. В образовательных учреждениях создан банк данных о семьях учащихся по социальным категориям. Статистика школьных банков данных говорит о том, что за 5 последних лет социальный состав учащихся в целом не изменился.

В школах своевременно выявляются дети и семьи, которым необходима помощь. Социальными педагогами общеобразовательных учреждений осуществляется строгий учет обеспечения бесплатным питанием, одеждой и обувью, лекарствами, путевками в пришкольный лагерь, денежными средствами учащихся из социально незащищенных семей.

В рамках реализации программы «Дети Сарова 2006-2011», утвержденной решением городской думы от 29.12.2005 № 186/4-гд, все школьники, обучающиеся в образовательных учреждениях, получают бесплатные горячие завтраки, дети из многодетных семей - бесплатные обеды. Дети из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, имеют возможность обедать в школе без взимания родительской платы за счет средств фонда всеобуча, в том числе дети «группы риска».

Учреждения образования на должном уровне осуществляют учет не посещающих школу учащихся, своевременно определяют причины пропусков уроков. Сформирован банк данных о детях данной категории. В 2008 году 16 учащихся систематически пропускают уроки, не посещающих школу нет.

Большое внимание в школах уделяется работе с опекаемыми (подопечными) детьми. В каждом учреждении ведется банк данных детей этой категории. На каждого ребенка заведены личные дела, в которых имеются копии документов о назначении опеки над несовершеннолетним, характеристика, диспансерные листы, акты обследования жилищно-бытовых условий опекаемых (подопечных), листы индивидуального сопровождения, в которых фиксируется организация досуга опекаемых (подопечных), успеваемость по четвертям, летний отдых.

Специалистами по охране детства была оказана помощь в трудовом устройстве 48 школьникам в течение летних каникул.

В сентябре школы города подали пакеты документов для участия в областном конкурсе на именную стипендию для детей-инвалидов. В данном конкурсе приняло участие 5 школьников, победители городского этапа 17 декабря были приглашены на торжественное мероприятие по вручению именных стипендий Правительства Нижегородской области для одаренных детей- инвалидов, один из них стал Лауреатом конкурса и получил единовременную стипендию 8 000 рублей.

С сентября 2008 года еще один коллектив - МОУ СОШ № 13 получил существенную помощь в лице школьного инспектора УВД ОДН. На сегодняшний день в четырех образовательных учреждениях (МОУ СОШ № 10, 13, 19, «Центр образования») работают школьные инспекторы. Надо отметить, что в отличие от прошлого учебного года, в этом учебном году все образовательные учреждения города имеют закрепленных участковых инспекторов УВД ОДН. Но, к сожалению, приходится констатировать, что в МОУ СОШ №№ 7 и 16 сотрудничество с инспекторами ОДН не носит системного характера. В этих школах отмечается рост преступлений и правонарушений в несколько раз.

Для того чтобы профилактическая работа давала позитивные результаты, необходимо заключить соглашение (договор) о сотрудничестве, причем не только с УВД ОДН, но и с другими субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что и регламентирует Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Департамент образования активно взаимодействует с городскими СМИ по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений. В течение 2008 года в газетах прошло 32 публикации об устройстве в семьи нуждающихся в этом детей. Телеканал «К-16» выпустил в эфир 2 сюжета о деятельности специалистов по охране детства. В интернете на своем сайте в рубрике «Опека и попечительство» департамент образования постоянно обновляет информацию об актуальных вопросах в данной деятельности.

Количество  и % преступлений и правонарушений, совершенных  несовершеннолетними в городе и доля школьников в них

| Год | Кол-во преступлений в городе | Кол-во лиц | Кол-во преступлений, совершенных школьниками | Кол-во школьников | % преступлений от общего числа преступлений в городе | Кол-во правонарушений в городе | Кол-во лиц в городе | Кол-во правонарушений, совершенных школьниками | Кол-во школьников | % правонарушений от общего числа правонарушений в городе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 120 | 63 | 77 | 30 | 64,2% | 139 | 171 | 79 | 96 | 56,8% |
| 2007 | 104 | 52 | 57 | 23 | 54,8% | 127 | 157 | 56 | 63 | 44,1% |
| 2008 | 86 | 57 | 60 | 37 | 69,7% | 151 | 197 | 100 | 119 | 66,2% |

Количество и процент учащихся от общего числа школьников, совершивших правонарушения и преступления

| Год | Кол-во учащихся | Кол-во школьников, совершивших преступления | % от общего числа учащихся | Кол-во школьников, совершивших правонарушения | % от общего числа учащихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 7958 | 30 | 0,37% | 96 | 1,2% |
| 2007 | 7600 | 23 | 0,30% | 63 | 0,82% |
| 2008 | 7600 | 37 | 0,48% | 119 | 1,56% |

Количество и процент школьников состоящих на учете в ОДН УВД

|  | Кол-во учащихся на начало учебного года | Кол-во учащихся, состоящих на учете в ОДН УВД | % от общего количества учащихся |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006- 2007 уч. год | 7958 | 105 | 1,3% |
| 2007- 2008 уч. год | 7600 | 74 | 1% |
| 2008- 2009 уч. год | 7709 |  |  |

Преступления и правонарушения, совершенные учащимися образовательных учреждений и учащимися центра образования

| Год | Кол-во преступлений МОУ СОШ | Кол-во преступлений МОУ ВСОШ (ЦО) | Кол-во несовершеннолетних, совершивших эти преступления МОУ СОШ | Кол-во несовершеннолетних, совершивших эти преступления МОУ ВСОШ (ЦО) | Кол-во правонарушений МОУ СОШ | Кол-во правонарушений МОУ ВСОШ (ЦО) | Кол-во несовершеннолетних, совершивших эти правонарушения МОУ СОШ | Кол-во несовершеннолетних, совершивших эти правонарушения МОУ ВСОШ (ЦО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 39 | 38 | 16 | 14 | 53 | 26 | 70 | 26 |
| 2007 | 31 | 26 | 15 | 8 | 35 | 42 | 21 | 21 |
| 2008 | 49 | 11 | 29 | 8 | 75 | 25 | 92 | 27 |

Количество школьников, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения

| Год | Кол-во правонарушений | Из них в состоянии алкогольного опьянения | % | Кол-во лиц, их совершивших | Из них лиц в состоянии алкогольного опьянения | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 79 | 23 | 29,1% | 96 | 26 | 27,1% |
| 2007 | 77 | 27 | 35,0% | 42 | 33 | 78,5% |
| 2008 | 100 | 55 | 55,0% | 119 | 71 | 59,6% |

## Приложение № 2

к отчету о выполнении в 2008 году

комплексной целевой программы

«Развитие системы общего и дополнительного

образования г. Саров в 2008-2011 годах»

в части ожидаемых результатов

| Отчет об исполнении финансовой составляющей мероприятий комплексной целевой программы «Развитие системы общего и дополнительного образования в 2008 – 2011 г.г.» за 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2008 |  |  | ФАКТ |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Бюджетополучатель | Израсходовано, тыс. руб. | КОММЕНТАРИЙ (суммы в тыс. руб.) |  |  |
| 1. "Обновление содержания образования и его ресурсного обеспечения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение процесса профильного обучения в ОУ, приобретение оборудования для ОУ - ресурсных центров. | 1 700,0 | МБ | ОУ | 6495 |  | Приобретено оборудование для 5 кабинетов физики для ОУ №№ 13,14,16,17,20, в которых физика профильный предмет (1131х5= 5655 тыс. руб.), для лингафонного кабинета МОУ «Гимназия № 2» (840 тыс. руб.) | Повысится качество образования на III ступени. |
| 5. | Финансирование школ для одаренных детей. (за счет программы «Дети Сарова».) | 410,0 | МБ | МЦ | 437,6 |  | 350,0 – летняя и зимняя физматшкола РФЯЦ-ВНИИЭФ –МФТИ на условиях софинансирования; 43,8 – школа информатики В.Д. Лелюха; 43,8 - школа математики Д.Ю. Кузнецова |  |
|  |  | 110,0 | ВБ | МЦ | 85,1 |  | Родительская плата за 10 путевок (1,51 тыс. руб.х 10 шт.) 70,0 – Туймаада – авиабилеты на 2 учащихся |  |
| 15. | Проведение серии семинаров по проблемам финансово-хозяйс-твенной деятельности ОУ. | 10,0 | МБ | МЦ | 12,6 |  | На семинары направлены 2 специалиста департамента | Будет обеспечена профессиона-льная компетентность специа-листов департамента в процессе перехода на ОСОТ. |
| 17. | Приобретение оборудования для образовательных учреждений. | 1 680,0 | МБ | ОУ | 4183 |  | Приобретено в каждое ОУ оборудование для: - кабинетов математики (82000х17= 1394 тыс. руб.) - кабинетов русского языка (85000х17=1445 тыс. руб.); - кабинетов начальной школы (168000х3=504 тыс. руб.) Приобретен лингафонный кабинет для МОУ «Лицей №3» на сумму 840 тыс. руб. | Образовательный процесс будет обеспечен современным оборудованием. |
| 2. "Здоровье учащихся" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Создание экспериментальной площадки реабилитационного школы – центра «Здоровье» на базе МОУ СОШ № 1. | 271,0 | МБ | ОУ №1 | 234,49 |  | 97,88 тыс. руб. – мебель и оборудование для кабинета по технологии Базарного. 16,61 – приобретение классных досок. 100,0 – офтальмологические тренажёры. 20,0 – приобретение специализированных компьютерных программ. | Будут созданы оптимальные условия для развития учащихся, имеющих ограничения по здоровью. В СОШ № 1 будет создана здоровьесберегающая среда. |
|  |  | 3,0 | ВБ | ОУ№1 | 3,0 |  | 3,0 – приобретение литературы. |  |
| 19. | Конкурс проектов и создание центра «БОС – Здоровье» на базе двух МОУ СОШ. | 230,0 | МБ | ОУ | 227,73 |  | Закуплен БОС – класс для МОУ СОШ № 1. | Будут созданы условия для профилактики заболеваний детей психосоматического характера. |
| 22.1. | Организация экспериментального курса рационального питания детей «Разговор о правильном питании» в образовательных учреждениях №№ 1,7,10,11,инт.1. | 11,0 | ВБ | ОУ | 1,56 |  | Потрачены средства родителей на закупку рабочих 1560 тетрадей (стоимость 1 тетради – 1 руб.) |  |
| 22.2. | Витаминизация школьного питания. | 60,0 | МБ | ОУ | 60,0 |  | В смете по питанию. |  |
| 23. | Реализация программ школьного, регионального уровней «Выбери жизнь», федерального уровня по пропаганде здорового образа жизни, профилактике табако-курения, наркомании, алкого-лизма, социально опасных заболеваний. | 30,0 | МБ | МЦ | 7,86 |  | Дополнительные средства не выделялись. Финансирование – за счет реализации программы «Дети Сарова». | Будет модернизирована система профилактики асоциальных проявлений у несовершеннолетних. |
| 25. | Оснащение медицинских кабине-тов ОУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02. | 100,0 | МБ | ОУ | 0 |  | Средства не выделялись. Вопрос связан с лицензированием медицинской деятельности КБ-50 на базе ОУ. Дополнительных требований со стороны С.Б. Окова не поступало. Вопрос открыт до мая 2009. |  |
| 27. | Проведение периодических меди-цинских обследований педагоги-ческих работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (1 раз в 2 года). | 130,0 | МБ | ОУ | 150,0 |  | В 2008 средства тратились на ежегодные осмотры педагогических работников терапевтом и флюорографию. | Будут созданы условия для своевременного диагности-рования профессиональных заболеваний педагогических работников. |
| 28.6. | Информационное обеспечение мероприятий по сохранению здоровья обучающихся. | 22,0 | МБ | МЦ | 22,0 |  | В рамках договора с ТРК «Канал-16» репортажи и передачи о летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях, семинаре директоров ОУ, деятельности МОУ СОШ № 1 по внедрению здоровьесберегающих технологий. |  |
| 3. "Информатизация образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Создание городского образо-вательного портала и системы электронного документооборота. | 35,2 | МБ | МЦ | 82,0 |  | 10,0 тыс. руб. – дооснащение портала. 60,0 тыс. руб. – обслуживание портала. 12,0 тыс. руб. – «1С: Контингент» и «1С: Кадры». | Будет усовершенствован информационный обмен между департаментом образования и жителями города. Будет упрощен документооборот между департаментом и образовательными учреждениями. |
| 33. | Организация и проведение конкурсов по информатизации | 10,0 | ВБ | МЦ, ОУ | 10,0 |  | Призы на данную сумму для призеров городского конкурса творческих работ по информатике предоставлены «ИНТЕЛ». |  |
| 34. | Закупка компьютерного и мультимедийного оборудования. | 1 242,0 | МБ | ОУ | 4630,4 |  | Закуплены в каждое ОУ: - по 2 интерактивных доски (99,5 тыс. руб.х17 ОУх2 шт.= 3383 тыс. руб.); - мультимедиапроекторы на сумму 360 тыс. руб.; - документ-камеры на сумму 887,4 тыс. руб. |  |
| 4. "Социальное партнерство" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Инициирование весенней и осенней сессий физматшколы при ФГОУ ВПО «СарФТИ». | 20,0 | МБ | МЦ | 0 |  | Проект Положения находится в разработке. В настоящее время не принят Устав Методического центра, в котором прописаны виды внебюджетной деятельности. С принятием Устава будет возможно привлечение 50% родительских средств на проведение школы. |  |
|  |  | 20,0 | ВБ | МЦ |  |  |  |  |
| 5. "Развитие воспитания и системы дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Реализация областных программ воспитания. | 165,2 | МБ | ОУ | 165,2 |  | В соответствии с планом мероприятий в рамках программы «Дети Сарова». |  |
| ИТОГО РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 6 075,4 |  |  | 16707,88 |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 154,0 |  |  | 113,2 |  |  |  |
|  | Итого | 6 229,4 |  |  | 16821,08 |  |  |  |