УТВЕРЖДЕНА

решением городской Думы г. Саров

от 07.12.2006 №124/4-гд

ПРОГРАММА

развития закрытого административно-территориального образования г. Саров Нижегородской области

на 2006-2009 годы

2006 год

### ПАСПОРТ

Программы развития закрытого административно - территориального

образования Саров (Нижегородская область)

на 2006-2009 годы

| Наименование программы | Программа развития закрытого административно-территориального образования г. Саров Нижегородской области на 2006 - 2009 годы |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова исх. от 08.09.2004 № АЖ-П16-5047 |
| Заказчик программы | Администрация г. Сарова – закрытого административно-территориального образования |
| Ведомство, в ведении которого находится градообразующее предприятие | Федеральное агентство по атомной энергии |
| Основной разработчик программы | Администрация г. Сарова – закрытого административно - территориального образования |
| Цели и задачи программы | Обеспечение стабильного функционирования и социально-экономического развития закрытого административно - территориального образования Саров. Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения. Повышение безопасности функционирования ЗАТО. Совершенствование и развитие коммунальной и социальной инфраструктур города. Восстановление исторического облика монастырского комплекса «Саровская пустынь». |

| Сроки и этапы реализации программы | 2006 – 2009 годы |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий Программы | Исполнителями Программы являются: Администрация г. Сарова – закрытого административно - территориального образования; Организации различных форм собственности, находящиеся на территории города. |
| Объёмы и источники финансирования | Субвенции из федерального бюджета в размере 2918052тыс. руб., в том числе: 2006 год – 515167 тыс. руб. 2007 год – 568586 тыс. руб. 2008 год – 890060 тыс. руб. 2009 год –944239 тыс. руб. Средства местного бюджета – 49190 тыс. руб. Средства из внебюджетных источников – 821800 тыс. руб. Размер средств, выделяемых на реализацию мероприятий программы, уточняется ежегодно на соответствующий год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Расширение налоговой базы городского бюджета, поддержание в устойчивом состоянии и дальнейшее развитие социально-культурной и производственной инфраструктур города, повышение безопасности функционирования ЗАТО Саров. |
| Организация контроля за выполнением программы | Контроль за выполнением программы осуществляет городская Дума и Администрация г. Сарова – закрытого административно-территориального образования |

1. Введение

Программа социально-экономического развития ЗАТО Саров на 2006-2009 годы (далее Программа) представляет собой комплекс мер на среднесрочную перспективу, направленных на преодоление основных проблем в социально-экономической сфере и решение стратегических задач реформирования экономики ЗАТО  Саров.

Программа носит открытый характер, предполагает возможность ее дополнения другими направлениями и проектами при условии их соответствия целям и задачам Программы.

2. Основные проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами

Накопленный потенциал позитивных тенденций, умеренно благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, внутренняя социально-экономическая стабильность и реализация органами местного самоуправления мероприятий, направленных на решение проблем территории, позволяют сохранять положительную динамику большинства важнейших экономических показателей. Однако на территории ЗАТО Саров, в результате влияния наметившихся негативных тенденций, остается неразрешенным целый ряд следующих проблем:

- физический и моральный износ основных производственных фондов;

- слабая инвестиционная активность, отсутствие у предприятий достаточных капиталов для обновления основных фондов;

- отсутствие стабильно функционирующей системы, способствующей развитию малого бизнеса;

- изношенность фондов жилищно-коммунального хозяйства;

- недостаток бюджетных средств, высокая зависимость бюджета от федеральных трансфертов;

- высокая зависимость экономики территории от градообразующего предприятия;

- неблагоприятная демографическая ситуация;

- недостаточный уровень реальной заработной платы и значительная межотраслевая дифференциация в уровне оплаты труда;

- проблема обеспечения граждан жильем рассматривается как важнейшая социальная и экономическая проблема ЗАТО Саров. От решения этой проблемы в значительной мере зависит общий масштаб и темпы жилищного строительства, реальное благосостояние людей, их моральное и физическое самочувствие, мотивация поведения;

- относительная неразвитость сферы торговли определяют «утечку» значительных средств населения за пределы ЗАТО.

Многие сохраняющиеся проблемы в сфере реальной экономики и назревшие социальные вопросы во многом обусловлены незавершенностью планируемых мероприятий в связи с недостаточностью финансовых средств.

Перечень мероприятий программы, направленных на решение поставленных задач прилагается.

3. Основные цели и задачи  программы

Решение стоящих перед городом проблем определяется основной стратегической целью: обеспечение стабильного функционирования и социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования Саров. Для достижения этой цели необходимо решить следующие ключевые задачи:

- Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения:

- Развитие системы образования;

- Развитие жилищного строительства;

-     Развитие и техническое переоснащение объектов физкультуры и спорта;

- Содействие занятости населения;

- Сохранение и развитие культурного наследия и творческого потенциала города.

- Совершенствование и  развитие  производственной и коммунальной инфраструктур города:

  - Развитие телекоммуникационной инфраструктуры города;

  - Строительство 3 очереди ТЭЦ и строительство  котельной в МКР-22;

  - Реконструкция автодорог;

  - Строительство полигона для утилизации и захоронения твёрдых бытовых отходов (ТБО);

  - Строительство и реконструкция улиц;

  - Строительство очистных сооружений дождевых вод;

  - Строительство магистральных,  внутри квартальных сетей и благоустройство МКР 15,16,21,22 и ТИЗ 1;

  - Строительство водозаборных сооружений 1 и 2 очереди;

  - Строительство кладбища;

  - Строительство автостанции;

  - Строительство  железнодорожного вокзала.

3.     Повышение безопасности функционирования ЗАТО:

  - Замена аммиачной холодильной установки МУП «Пищекомбинат» на фреоновые холодильники;

  - Строительство автодорог и реконструкция мостов  для ускоренной эвакуации населения;

  - Капитальный ремонт аварийных сетей водопровода и канализации;

  - Завершение строительства пожарного депо в МКР-16;

  - Строительство контрольно-пропускного пункта №4.

4.    Восстановление исторического облика монастырского комплекса «Саровская    пустынь»:

  - Завершение строительства нового здания театра;

  - Закрытие автомобильного движения внутри монастырского комплекса путём строительства объездной дороги;

  - Вывод из зданий монастырского комплекса «Саровская пустынь» радиотелевизионного комплекса с антенным хозяйством, размещённым на колокольне, детской школы искусств и детской библиотеки;

  - Вынос существующих коммуникаций за пределы территории монастырского комплекса.

4. Показатели достижения целей Программы

Создан открытый технопарк, на котором будут работать более 500 бывших  специалистов-оружейников.

Построен межшкольный учебный компьютерный центр, создание которого позволит повысить качество подготовки школьников, соответствующего потребностям личности, общества и рынка труда.

Из ветхих домов будут переселены 133 семьи в квартиры с полным благоустройством, 250 малоимущих семей будет обеспечено жильем.

Построен полигон ТБО, отвечающий современным требованиям по безопасности захоронения отходов, со сроком эксплуатации 11 лет.

Проведена реконструкция холодильного хозяйства МУП «Пищекомбинат», которое будет отвечать современным требованиям промышленной безопасности.

Построены две автомобильные дороги и мосты, ускоряющие эвакуацию населения как из промзоны, так и из города в случае чрезвычайной ситуации.

Построены улицы в районах новостройки для обеспечения жизнедеятельности города.

Увеличена ёмкость городской телефонной сети на 3000 номеров, а также проложены кабельные сети, что обеспечит подключение к ней районов города, испытывающих дефицит в телефонной связи.

Проведён ремонт изношенных сетей водопровода (6980 м) и канализации (7920 м), находящихся в аварийном состоянии.

Проведен капитальный ремонт объектов соцкультбыта, что позволит улучшить техническое состояние зданий.

Завершено строительство нового здания театра драмы на 500 мест взамен прежнего, переданного русской православной церкви.

Закрыто автомобильное движение внутри монастырского комплекса, что позволило устранить опасные воздействия автотранспорта на подземную церковь, входящую в монастырский комплекс.

Построены новый радиотелевизионный комплекс, детская библиотека и детская школа искусств, в результате из зданий монастырского комплекса «Саровская пустынь» выведены прежний радиотелевизионный комплекс с антенным хозяйством, размещавшимся на колокольне монастыря, детская библиотека и детская школа искусств, что позволит сохранить и восстановить исторический облик монастырского комплекса «Саровская пустынь».

Вынесены существующие коммуникации за пределы территории монастырского комплекса, что позволит сохранить пещерный комплекс Саровская пустынь.

Построены 2 детских сада-ясли на 320 мест, что позволит сократить дефицит мест в детских дошкольных учреждениях города.

Построена школа в новом МКР-15 на 34 класса.

Построен спортивный комплекс на три зала в МКР-16, что позволит создать условия для занятий физической культурой.

Освобождены здания монастырского комплекса от учреждений: Детская библиотека, Детская школа искусств.

Завершено строительство III очереди ТЭЦ и построена котельная в МКР-22, что позволит сократить дефицит тепловой мощности, сдерживающий как жилищное, так и производственное строительство в ЗАТО.

Построена автостанция, что позволит сократить интервалы движения на маршрутах и даст возможность эффективно осуществлять контроль за автобусами.

Построен железнодорожный вокзал, что создаст безопасные и комфортные условия для жителей и гостей города.

Построен контрольно-пропускной пункт № 4, что позволит значительно сократить расстояние до г. Нижнего Новгорода, разгрузить контрольно-пропускной пункт № 3 и обеспечит возможность экстренной эвакуации населения города при возникновении чрезвычайных ситуаций.

5. Ресурсное обеспечение программы

Для реализации программы необходимы финансовые средства в размере 3874  млн. руб. Программа реализуется за счёт субвенций из федерального бюджета, размер которых ежегодно определяется Законом РФ о федеральном бюджете, средств местного бюджета и внебюджетных источников.

6. Механизм реализации программы

Реализацию программы обеспечивает заказчик программы – Администрация г. Сарова – закрытого административно-территориального образования, которая устанавливает сроки исполнения мероприятий программы и объём их финансирования, заключает договоры подряда и координирует деятельность исполнителей мероприятий программы. Отбор исполнителей работ и поставщиков по каждому программному мероприятию осуществляется на конкурсной основе в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением программы

Контроль за исполнением программы, целевым и эффективным использованием выделенных на её реализацию средств осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией.