## верно-без окраски
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «Программы развития ЗАТО Саров Нижегородской области на 2008 – 2010 годы»
№п/п | Наименование объектов строительства реконструкции и капитального ремонта | Источник финансирования (*) | Общая стоимость объекта, тыс. руб. | Освоено, на 01.01.2008г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2008-2010гг. (в ц. 2007г.) тыс. руб. |  | В том числе |  | Срок выполнения | Ожидаемый эффект от реализации мероприятий | Контроль
| Наименование объектов строительства реконструкции и капитального ремонта | Осточник финансирования | (тыс. руб.) | на 01.01.2008г. | (тыс. руб.) | Сумма на 2008 г., тыс. руб. | Сумма на 2009 г., тыс. руб. | Сумма на 2010 г., тыс. руб. |  |  | исполнитель
I. Развитие объектов жилищного строительства
1. | СТРОИТЕЛЬСТВО | ИФ
1.1. | Строительство ж/д №17 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | ВИ | 174850 | 75000 | 99850 | 99850 | 0 | 0 | 2008 | Улучшат жилищные условия 3860 семей и 530 чел.получат место в общежитиях | УКС
1.2. | Строительство ж/д №18 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | ВИ | 413050 | 240585 | 172465 | 172465 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.3. | Строительство ж/д №19 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | ВИ | 119450 | 0 | 119450 | 119450 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.4. | Строительство ж/д №21 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | ФБ | 408800 | 0 | 408800 | 99125 | 196525 | 113150 | 2010 |  | УКС
1.5. | Строительство ж/д №23 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | ВИ | 458175 | 0 | 275000 | 0 | 87500 | 187500 | 2011 |  | УКС
1.6. | Строительство ж/д №25 в кварталах №4,5 микрорайона №15 | ВИ | 514225 | 294753 | 219472.5 | 219472.5 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.7. | Строительство ж/д №22 в кварталах №4,5 микрорайона №16 | ВИ | 94200 | 0 | 94175 | 94175 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.8. | Строительство общежития №1 в квартале №8 микрорайона №21 | ВИ | 25475 | 0 | 25475 | 0 | 25475 | 0 | 2009 |  | УКС
1.9. | Строительство общежития №2 в квартале №8 микрорайона №21 | ВИ | 39682.5 | 0 | 39682.5 | 0 | 0 | 39682.5 | 2010 |  | УКС
1.10. | Строительство общежития №4 в квартале №8 микрорайона №21 | ВИ | 13627.5 | 0 | 13627.5 | 0 | 0 | 13627.5 | 2010 |  | УКС
1.11. | Строительство общежития №5 в квартале №8 микрорайона №21 | ВИ | 13627.5 | 0 | 13627.5 | 0 | 0 | 13627.5 | 2010 |  | УКС
1.12. | Строительство общежития №6 в квартале №8 микрорайона №21 | ВИ | 13627.5 | 0 | 13627.5 | 0 | 0 | 13627.5 | 2010 |  | УКС
1.13. | Строительство общежития №9 в квартале №8 микрорайона №21 | ВИ | 26700 | 0 | 26700 | 0 | 26700 | 0 | 2009 |  | УКС
1.14. | Строительство общежития №17 в квартале №8 микрорайона №21 | ВИ | 39682.5 | 0 | 39682.5 | 0 | 39682.5 | 0 | 2009 |  | УКС
1.15. | Строительство ж/д №2 в квартале №4 микрорайона №21 | ВИ | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 2009 |  | УКС
1.16. | Строительство ж/д №9 в квартале №4 микрорайона №21 | ВИ | 21875 | 0 | 21875 | 0 | 21875 | 0 | 2009 |  | УКС
1.17. | Строительство ж/д №10 в квартале №4 микрорайона №21 | ВИ | 21875 | 0 | 21875 | 0 | 21875 | 0 | 2009 |  | УКС
1.18. | Строительство ж/д №12 в квартале №4 микрорайона №21 | ВИ | 21875 | 0 | 21875 | 0 | 0 | 21875 | 2010 |  | УКС
1.19. | Строительство ж/д №13 в квартале №4 микрорайона №21 | ВИ | 21875 | 0 | 21875 | 0 | 0 | 21875 | 2010 |  | УКС
1.20. | Строительство ж/д №3 в квартале №5 микрорайона №21 | ВИ | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 108000 | 0 | 2009 |  | УКС
1.21. | Строительство ж/д №4 в квартале №5 микрорайона №21 | ВИ | 92625 | 0 | 92625 | 0 | 0 | 92625 | 2010 |  | УКС
1.22. | Строительство ж/д №6 в квартале №5 микрорайона №21 | ВИ | 21875 | 0 | 21875 | 0 | 21875 | 0 | 2009 |  | УКС
1.23. | Строительство ж/д №7 в квартале №5 микрорайона №21 | ВИ | 92350 | 0 | 92350 | 0 | 0 | 92350 | 2010 |  | УКС
1.24. | Строительство жилых домов в кв. 6 и 7 микрорайона №21 | ВИ | 1100000 | 0 | 250000 | 0 | 125000 | 125000 | 2013 |  | УКС
1.25. | Строительство жилого дома №24 в кв. 2 микрорайона №22 | ВИ | 146250 | 0 | 146250 | 0 | 0 | 146250 | 2010 |  | УКС
1.26. | Строительство жилого дома №32 в кв. 3 микрорайона №22 | ВИ | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 2009 |  | УКС
1.27. | Строительство жилого дома №33 в кв. 3 микрорайона №22 | ВИ | 53750 | 0 | 53750 | 0 | 0 | 53750 | 2010 |  | УКС
1.28. | Строительство жилого дома по адресу пр.Октябрьский, д.25 | ВИ | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 2009 |  | УКС
1.29. | Строительство жилого дома по адресу пр.Музрукова, д.35 | ВИ | 375000 | 0 | 250000 | 0 | 125000 | 125000 | 2011 |  | УКС
1.30. | Строительство жилых домов в кв. 1, 2 и 3 микрорайона №20. Коттеджная застройка | ВИ | 200000 | 0 | 125000 | 0 | 50000 | 75000 | 2011 |  | УКС
1.31. | Строительство жилых домов в кв. 7 микрорайона №22. Коттеджная застройка | ВИ | 133750 | 0 | 81250 | 0 | 31250 | 50000 | 2011 |  | УКС
1.32. | Строительство жилых домов на новых участках перед ТИЗ1. Коттеджная застройка | ВИ | 450000 | 0 | 150000 | 0 | 75000 | 75000 | 2014 |  | УКС
1.33. | Строительство жилых домов в ТИЗ1. Коттеджная застройка | ВИ | 669787.5 | 169788 | 187500 | 62500 | 62500 | 62500 | 2015 |  | УКС
| ИТОГО Строительство 1 раздел: |  | 6209060 | 780126 | 3530735 | 867037.5 | 1341257.5 | 1322440
| в т.ч. | ФБ | 408800 | 0 | 408800 | 99125 | 196525 | 113150
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 5800260 | 780126 | 3121935 | 767912.5 | 1144732.5 | 1209290
2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ
ИТОГО Реконструкция 1 раздел:
| в т.ч. | ФБ
МБ
ОБ
ВИ
3. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ИФ
3.1. | Капитальный ремонт жилых зданий специализированного жилищного фонда | ФБ | 54000 |  | 54000 | 16000 | 18000 | 20000 | 2010 |  | ДГХ
3.2. | Капитальный ремонт фасадов жилых зданий | ФБ | 70000 |  | 70000 | 20000 | 25000 | 25000 | 2010 |  | ДГХ
3.3. | Замена и усиление несущих конструкций балконов и лоджий | ФБ | 20500 |  | 20500 | 5500 | 7000 | 8000 | 2010 |  | ДГХ
3.4. | Капитальный ремонт кровель и чердачных перекрытий | ФБ | 25400 |  | 25400 | 5400 | 10000 | 10000 | 2010 |  | ДГХ
3.5. | Капитальный ремонт внутридомового инженерного оборудования (электросети, теплосети, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения) | ФБ | 22000 |  | 22000 | 4000 | 9000 | 9000 | 2010 |  | ДГХ
3.6. | Капитальный ремонт и модернизация лифтов | МБ | 2000 |  | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 2010 |  | ДГХ
3.7. | Замена лифтов | ФБ | 47000 |  | 47000 | 12000 | 20000 | 15000 | 2010 |  | ДГХ
3.8. | Капитальный ремонт подъездов | МБ | 10500 |  | 10500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2010 |  | ДГХ
3.9. | Капитальный ремонт благоустройства внутриквартальной и внутримикрорайонной территории | ФБ | 32000 |  | 32000 | 10000 | 11000 | 11000 | 2010 |  | ДГХ
|  | МБ | 10500 |  | 10500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2010 |  | ДГХ
3.10. | Замена газового оборудования в муниципальных жилых помещениях | ФБ | 2700 |  | 2700 | 900 | 900 | 900 | 2010 |  | ДГХ
3.11. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов жилищного фонда | ФБ | 3000 |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2010 |  | ДГХ
| ИТОГО Капитальный ремонт 1 раздел: |  | 299600 | 0 | 299600 | 81800 | 109900 | 107900 |  | Сокращение затрат на текущий ремонт на 5-10%, увеличение срока эксплуатации здания
| в т.ч. | ФБ | 276600 | 0 | 276600 | 74800 | 101900 | 99900
|  | МБ | 23000 | 0 | 23000 | 7000 | 8000 | 8000
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ИТОГО Приобретение оборудования 1 раздел:
| в т.ч. | ФБ
МБ
ОБ
ВИ
| ИТОГО 1 раздел (Развитие объектов жилищного строительства): |  | 6508660 | 780126 | 3830335 | 948837.5 | 1451157.5 | 1430340
| в т.ч. | ФБ | 685400 | 0 | 685400 | 173925 | 298425 | 213050
|  | МБ | 23000 | 0 | 23000 | 7000 | 8000 | 8000
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 5800260 | 780126 | 3121935 | 767912.5 | 1144732.5 | 1209290
II. Развитие объектов образования
1. | СТРОИТЕЛЬСТВО | ИФ
1.1. | Строительство детского сада-ясли на 180 мест МКР-15 здание №30 | ФБ | 120000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 2012 | Сокращение очереди в дошкольные учреждения | УКС
1.2. | Строительство детского сада-ясли на 140 мест в микрорайоне № 16 | ФБ | 115000 | 48000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.3. | Строительство спорткорпуса на три зала МКР-16 | ВИ | 46800 | 0 | 46800 | 20000 | 26800 | 0 | 2009 | Увел.средней обеспечен.жителей города спортивными площадками на 120м2 | УКС
1.4. | Строительство спортивно-игровых площадок МОУДОД ДЮСШ "Саров" | ФБ | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2010 |  | УКС
| ИТОГО Строительство 2 раздел: |  | 283800 | 48000 | 117300 | 87000 | 26800 | 3500
| в т.ч. | ФБ | 237000 | 48000 | 70500 | 67000 | 0 | 3500
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 46800 | 0 | 46800 | 20000 | 26800 | 0
2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | ИФ
2.1. | Реконструкция школы №11 | ФБ | 51000 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 28000 | 2010 | Увел.срока эксплуат.зданий и сокр.затрат на тек.рем. на 3-5% | УКС
2.2. | Реконструкция комплекса зданий детско-юношеского центра | ФБ | 227000 | 8000 | 219000 | 35000 | 129000 | 55000 | 2010 |  | УКС
|  | МБ | 98600 | 8200 | 90400 | 18400 | 35000 | 37000 | 2010 |  | УКС
|  | ОБ | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 2010 |  | УКС
|  | ВИ | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 2009 |  | УКС
| ИТОГО Реконструкция 2 раздел: |  | 418600 | 16200 | 379400 | 53400 | 184000 | 142000
| в т.ч. | ФБ | 278000 | 8000 | 247000 | 35000 | 129000 | 83000
|  | МБ | 98600 | 8200 | 90400 | 18400 | 35000 | 37000
|  | ОБ | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000
|  | ВИ | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0
3. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ИФ
3.1. | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 1" ул. Советская, 28 | ФБ | 8500 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 2008 | Сокращение затрат на текущий ремонт на 5-10%, увеличение срока эксплуатации здания | Белянина
3.2. | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 11" ул. Ушакова, 1 | ФБ | 17400 | 0 | 17400 | 1000 | 16400 | 0 | 2009 |  | Белянина
3.3. | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 19" ул. Шверника, 13 (замена вводов теплосети) | ФБ | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2008 |  | Белянина
3.4. | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 27" ул. Фрунзе, 21 | ФБ | 18630 | 0 | 18630 | 0 | 1000 | 17630 | 2010 |  | Белянина
3.5. | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 29/2" пр. Ленина, 57 | ФБ | 20720 | 1000 | 19720 | 19720 | 0 | 0 | 2008 |  | Белянина
3.6. | МДОУ "Детский сад № 30/1" пр. Ленина, 47 (комплексный капитальный ремонт) | ФБ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2008 |  | Белянина
3.7. | МДОУ "Детский сад № 30/2" ул. Сосина, 2 (комплексный капитальный ремонт) школьный детский сад | ФБ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2009 |  | Белянина
3.8. | МДОУ "Детский сад № 32/2" ул. Пионерская, 24а (замена ввода теплосети) | ФБ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2009 |  | Белянина
3.6. | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 41" пр. Музрукова, 15 (ремонт фасада) | ФБ | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 200 | 2000 | 2010 |  | Белянина
3.7. | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад № 44" ул. Силкина, 34а | ФБ | 37490 | 0 | 37490 | 1000 | 36490 | 0 | 2009 |  | Белянина
3.8. | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад №5/1 ул. Шверника, 20 | ФБ | 18630 | 0 | 18630 | 0 | 1000 | 17630 | 2010 |  | Белянина
3.9. | Капитальный ремонт детского сада №49 ул.Куйбышева, д.34 | ФБ | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 2008 | Доведение обесп.площадями образ.учр-й до норматива на 1-го уч-ся
3.10. | Капитальный ремонт детского сада №30/1, пр. Ленина, 47 | ФБ | 17200 | 0 | 17200 | 1200 | 16000 | 0 | 2009
3.11. | Капитальный ремонт детского сада №3/1, ул. Шевченко, 26 | ФБ | 18300 | 0 | 18300 | 0 | 1300 | 17000 | 2010
3.12. | Капитальный ремонт школы-гимназии №2 | ФБ | 80850 | 850 | 80000 | 40000 | 40000 | 0 | 2009 | Сокращение затрат на текущий ремонт на 5-10%, увеличение срока эксплуатации здания | УКС
3.13. | Капитальный ремонт школы №10 | ФБ | 19000 | 0 | 19000 | 1000 | 18000 | 0 | 2009 |  | УКС
3.14. | Капитальный ремонт школы №20 | ФБ | 76500 | 50000 | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 2009 |  | УКС
3.15. | Капитальный ремонт школы-интернат №1 | ФБ | 81700 | 0 | 81700 | 0 | 1700 | 80000 | 2010 |  | УКС
3.16. | Капитальный ремонт бассейна школы №12 | ФБ | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
3.17. | Капитальный ремонт спортивно технического клуба (С.Т.К.) "Горизонт" муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей (МОУДОД) "Центр внешкольной работы" (ЦВР) | МБ | 11600 | 0 | 11600 | 1500 | 10100 | 0 | 2009 |  | УКС
3.18. | Капитальный ремонт МОУДОД ДЮСШ "Саров" | ФБ | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 2009 |  | УКС
| Гидроизоляция здания МОУДОД ДЮСШ "Саров" | МБ | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 2009 |  | УКС
3.19. | Капитальный ремонт объектов МОУДОД "Березка" | ФБ | 15000 | 0 | 15000 | 1000 | 14000 | 0 | 2009 |  | УКС
3.20. | Капитальный ремонт Муниципального учреждения (МУ) " Молодежный центр", ул. Куйбышева 19/1 | ФБ | 51000 | 25300 | 25700 | 15700 | 10000 | 0 | 2009 |  | УКС
3.21. | Капитальный ремонт Детской школы искусств №2 (ул. Московская, 36) | ФБ | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 2010 |  | УКС
|  | МБ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22. | Капитальный ремонт МОУДОД "Детская художественная школа" | ФБ | 38850 | 850 | 38000 | 15000 | 23000 | 0 | 2009 |  | УКС
3.20. | МУ "Управление дошкольного образования" ул. Пионерская, 6 (переоборудование узла отопления) | ФБ |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2009 |  | УКС
3.23. | Капитальный ремонт склада МДОУ | ФБ | 650 | 0 | 650 | 0 | 50 | 600 | 2010 |  | Белянина
3.24. | Капитальный ремонт здания по ул.Гагарина, 22 | ФБ | 32000 | 0 | 32000 | 1500 | 25500 | 5000 | 2010 | Замена здания,выбыв.из исторического компл."Сар.Пустынь"
| ИТОГО Капитальный ремонт 2 раздел: |  | 609920 | 78500 | 531420 | 157620 | 223940 | 149860
| в т.ч. | ФБ | 592820 | 78000 | 514820 | 156120 | 208840 | 149860
|  | МБ | 17100 | 500 | 16600 | 1500 | 15100 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ИФ
4.1. | Закупка оборудования для учреждений образования | МБ | 18000 | 0 | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2010 | Замена морально устар.оборуд,внедр.новых технологий,совершенств.образ.процесса
4.2. | Закупка оборудования для учреждений дополнительного образования детей | МБ | 21600 | 0 | 21600 | 15600 | 3000 | 3000 | 2010
4.3. | Закупка оборудования для учреждений дошкольного образования | МБ | 17000 | 0 | 17000 | 6000 | 5000 | 6000 | 2010 |  | Белянина
4.4. | Закупка оборудования для проведения энергосберегающих мероприятий для учреждений культуры (ДШИ №2 по ул.Московская д.36) | ФБ | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 2008 | Сокращен.затрат на теплоэнерг.на 25%
4.5. | Закупка оборудования для проведения энергосберегающих мероприятий для образовательных учреждений | ФБ | 7300 | 0 | 7300 | 3100 | 2100 | 2100 | 2010
| ИТОГО Приобретение оборудования 2 раздел: |  | 64300 | 0 | 64300 | 31100 | 16100 | 17100
| в т.ч. | ФБ | 7700 | 0 | 7700 | 3500 | 2100 | 2100
|  | МБ | 56600 | 0 | 56600 | 27600 | 14000 | 15000
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 2 раздел (Развитие объектов образования): |  | 1376620 | 142700 | 1092420 | 329120 | 450840 | 312460
| в т.ч. | ФБ | 1115520 | 134000 | 840020 | 261620 | 339940 | 238460
|  | МБ | 172300 | 8700 | 163600 | 47500 | 64100 | 52000
|  | ОБ | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000
|  | ВИ | 66800 | 0 | 66800 | 20000 | 46800 | 0
III. Развитие объектов здравоохранения и спорта
1. | СТРОИТЕЛЬСТВО | ИФ
1.1. | Строительство спорткорпуса на три зала МКР-16 | ВИ |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2009 |  | УКС
| ИТОГО Строительство 3 раздел: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | ИФ
2.1. | Реконструкция комплекса зданий детско-юношеского центра | ФБ |  |  | 0 |  |  |  | 2010 |  | УКС
|  | МБ |  |  | 0 |  |  |  | 2010 |  | УКС
|  | ОБ |  |  | 0 |  |  |  | 2010 |  | УКС
|  | ВИ |  |  | 0 |  |  |  | 2009 |  | УКС
| ИТОГО Реконструкция 3 раздел: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ИФ
3.1. | Реконструкция и обустройство спортивно-игровых площадок | ФБ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2010 |  | ДГХ
3.2. | МОУДОД ДЮСШ "Саров" капитальный ремонт | ФБ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2009 |  | УКС
3.3. | Гидроизоляция здания МОУДОД ДЮСШ "Саров" | МБ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2009 |  | УКС
| ИТОГО Капитальный ремонт 3 раздел: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ИФ
4.1. | Оборудование МОУДОД ДЮЦ | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2010
4.2. | Бортоподрезная машина (бензиновая) МОУДОД ДЮСШ "Саров" | ВИ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2009
|  | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2009
4.3. | Энергосберегающий потолок и его установка МОУДОД ДЮСШ "Саров" | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2009
4.4. | Световое и звуковое оснащение МОУДОД ДЮСШ "Саров" | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2009
4.5. | Термоизоляционное покрытие ледовой арены МОУДОД ДЮСШ "Саров" | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2010
| ИТОГО Приобретение оборудования 3 раздел: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 3 раздел (Развитие объектов здравоохранения и спорта): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. Развитие объектов культуры
1. | СТРОИТЕЛЬСТВО | ИФ
1.1. | Строительство Нижегород.обл. драм. театра г. Саров (1 этап II очереди) | ФБ | 156000 | 0 | 156000 | 56000 | 80000 | 20000 | 2010 | Заверш.строительных работ на здании театра
|  | МБ | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 2010
| ИТОГО Строительство 3 раздел: |  | 176000 | 0 | 176000 | 56000 | 90000 | 30000
| в т.ч. | ФБ | 156000 | 0 | 156000 | 56000 | 80000 | 20000
|  | МБ | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 10000 | 10000
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | ИФ
| ИТОГО Реконструкция 3 раздел: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ИФ
3.1. | Капитальный ремонт центра культуры и кино "Молодежный" | ВИ | 17450 | 0 | 17450 | 3000 | 13450 | 1000 | 2010 | Сокращение затрат на текущий ремонт на 5-10%, увеличение срока эксплуатации здания | УКС
3.2. | Капитальный ремонт центра культуры и кино "Россия" | ВИ | 57000 | 0 | 57000 | 2500 | 46000 | 8500 | 2010 |  | УКС
3.3. | Капитальный ремонт здания городского музея | МБ | 1100 | 400 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
3.4. | Капитальный ремонт филиала "Молодежного библиотечно-информационного центра" библиотеки им. В.В. Маяковского | ФБ | 2440 | 0 | 2440 | 2000 | 440 | 0 | 2009 |  | УКС
3.5. | Капитальный ремонт помещений ЦРКиИс | МБ | 750 | 0 | 750 | 200 | 250 | 300 | 2010
3.6. | Капитальный ремонт Центрального парка КиО им.Зернова | ФБ | 46000 | 0 | 46000 | 3000 | 13000 | 30000 | 2010
| ИТОГО Капитальный ремонт 3 раздел: |  | 124740 | 400 | 124340 | 11400 | 73140 | 39800
| в т.ч. | ФБ | 48440 | 0 | 48440 | 5000 | 13440 | 30000
|  | МБ | 1850 | 400 | 1450 | 900 | 250 | 300
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 74450 | 0 | 74450 | 5500 | 59450 | 9500
4. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ИФ
4.1. | Закупка оборудования для учреждений культуры | МБ | 14000 | 0 | 14000 | 4000 | 5000 | 5000 | 2010 | Замена морально устаревшего оборудования
4.2. | Закупка оборудования для киносети | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2010
4.3. | Закупка оборудования Парки | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2010
4.4. | Закупка оборудования Театр драмы | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2009
4.5. | Закупка оборудования ЦБС | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2010
4.6. | Закупка оборудования ЦРКиС | МБ |  | 0 | 0 |  |  |  | 2010
| ИТОГО Приобретение оборудования 3 раздел: |  | 14000 | 0 | 14000 | 4000 | 5000 | 5000
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 14000 | 0 | 14000 | 4000 | 5000 | 5000
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 3 раздел (Развитие объектов культуры): |  | 314740 | 400 | 314340 | 71400 | 168140 | 74800
| в т.ч. | ФБ | 204440 | 0 | 204440 | 61000 | 93440 | 50000
|  | МБ | 35850 | 400 | 35450 | 4900 | 15250 | 15300
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 74450 | 0 | 74450 | 5500 | 59450 | 9500
IV. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры
1. | СТРОИТЕЛЬСТВО | ИФ
1.1. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 2 | ВИ | 11600 | 0 | 11600 | 600 | 11000 | 0 | 2009 | Обеспечение развивающихся территорий объектами коммун.инфрастр-ры | УКС
1.2. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 5А | ВИ | 43000 | 0 | 43000 | 2500 | 0 | 40500 | 2010 |  | УКС
1.3. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 14 | ВИ | 5300 | 0 | 5300 | 300 | 5000 | 0 | 2009 |  | УКС
1.4. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 20 | ФБ | 14300 | 5300 | 9000 | 7000 | 2000 | 0 | 2010 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 7200 | 2600 | 4600 | 2400 | 200 | 2000 |  |  | УКС
1.5. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 21 | ФБ | 25900 | 20000 | 5900 | 2400 | 2500 | 1000 | 2010 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 19000 | 6000 | 13000 | 7000 | 4000 | 2000 |  |  | УКС
1.6. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 22 | ФБ | 1200 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2009 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 34250 | 950 | 28800 | 12600 | 13600 | 2600 |  |  | УКС
1.7. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне № 24 | ВИ | 4300 | 0 | 4300 | 0 | 300 | 4000 | 2010 |  | УКС
1.8. | Строительство магистральных сетей в микрорайоне Северный | ФБ | 25470 | 0 | 25470 | 16820 | 8650 | 0 | 2010 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 2200 | 0 | 2200 | 200 | 1000 | 1000 |  |  | УКС
1.9. | Стр-во магистральных сетей 6кВ от ГПП "Заречная" до ТП в кв. 4 и 5 МКР-21 и ТП в кв. 5 МКР-22, включая строительство трех перечисленных ТП | ФБ | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2009 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 11000 | 0 | 11000 | 8000 | 3000 | 0 |  |  | УКС
1.10. | Стр-во магистральных сетей 6кВ от ГПП "Заречная" до двух ТП в кв. 6 МКР-21, до ТП в кв. 7 МКР-22 и до ТП в кв. 7 МКР-21, включая строительство четырех перечисленных ТП | ФБ | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2009 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 14500 | 0 | 14500 | 11500 | 3000 | 0 |  |  | УКС
1.11. | Стр-во магистральных сетей 6кВ от ГПП "Заречная" до двух ТП в кв. 3 МКР-22, включая строительство двух перечисленных ТП | ФБ | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 2009 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 0 |  |  | УКС
1.12. | Стр-во магистральных сетей 6кВ от ГПП "Заречная" до двух ТП в кв. 2 МКР-22, включая строительство двух перечисленных ТП | ФБ | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 2009 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 6900 | 0 | 6900 | 0 | 0 | 6900 |  |  | УКС
1.13. | Стр-во магистральных сетей 6кВ от ГПП "Заречная" до ТП в кв. 2 МКР-20, включая строительство ТП | ФБ | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 2009 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 3650 | 0 | 3650 | 0 | 3650 | 0 |  |  | УКС
1.14. | Стр-во магистральных сетей 6кВ от ГПП "Заречная" до ТП в кв. 3 МКР-20, включая строительство ТП | ФБ | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 2009 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 3830 | 0 | 3830 | 0 | 0 | 3830 |  |  | УКС
1.15. | Строительство ГПП "Заречная" (вторая очередь) | ВИ | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
|  | ФБ | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000
1.16. | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайоне № 15 | ФБ | 1930 | 1240 | 690 | 690 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.17. | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайоне № 20 | ВИ | 17400 | 200 | 14200 | 1900 | 11300 | 1000 | 2012 |  | УКС
1.18. | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайоне № 21 | ВИ | 46450 | 6250 | 25200 | 12200 | 8000 | 5000 | 2012 |  | УКС
1.19. | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайоне № 22 | ФБ | 27800 | 600 | 24200 | 2900 | 8300 | 13000 | 2015 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 115300 | 800 | 63400 | 8000 | 26700 | 28700 |  |  | УКС
1.20. | Строительство внутриквартальных сетей и благоустройство в микрорайоне Северный | ФБ | 4400 | 0 | 4400 | 400 | 4000 | 0 | 2009 |  | УКС
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | УКС
|  | ВИ | 1600 | 0 | 1600 | 100 | 1500 | 0 |  |  | УКС
1.21. | Строительство транзитных сетей связи от кв.8 МКР-21 до кв. 2 МКР-22 ( с учетом АТС на 2000 номеров) | ВИ | 4300 | 300 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.22. | Строительство водозаборных сооружений | ФБ | 255000 | 190000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.23. | Строительство котельной в квартале № 30 | ФБ | 10000 | 1000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.24. | Строительство магистральных сетей электроснабжения поселка "Строитель" (МКР-17) (ПИР) | ФБ | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 2010
1.25. | Строительство магистральных сетей водоотведения поселка "Строитель" (МКР-17) | ФБ | 32500 |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 2012 |  | УКС
| ИТОГО Строительство 4 раздел: |  | 813850 | 235840 | 478910 | 194110 | 161250 | 123550
| в т.ч. | ФБ | 439470 | 218740 | 195230 | 106810 | 62400 | 26020
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 374380 | 17100 | 283680 | 87300 | 98850 | 97530
2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | ИФ
2.1. | Реконструкция полигона ТБО (участок сортировки и переработки отходов) | ВИ | 10700 |  | 10700 | 5700 | 5000 | 0 | 2009 | Увеличение срока службы и сокращение износа на 10% | ДГХ
2.2. | Реконструкция (автоматизация) шести насосных канализационных станций | ФБ | 15104 |  | 15104 | 5000 | 5000 | 5104 | 2010 |  | ДГХ
|  | ВИ | 13000 |  | 13000 | 4000 | 5000 | 4000 | 2010 |  | ДГХ
2.3. | Реконструкция самотечной канализации на территории исторического комплекса "Саровская пустынь" (пр.Мира) | ФБ | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.4. | Реконструкция очистных сооружений (здания 47, 53, 54, 55, 56) | ВИ | 20386 |  | 20386 | 3800 | 7500 | 9086 | 2010 |  | ДГХ
2.5. | Реконструкция канализационных перекачных станции (КНС-2, КНС-4) | ФБ | 500 |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 2009 |  | ДГХ
|  | ВИ | 2600 |  | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.6. | Реконструкция городского водопровода | ВИ | 11812 |  | 11812 | 3176 | 4162 | 4474 | 2010 |  | ДГХ
2.7. | Реконструкция водопровода исторического комплекса"Саровская пустынь" (пр.Мира) | ФБ | 5070 |  | 5070 | 5070 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.8. | Реконструкция магистральных сетей систем холодного водоснабжения (охват 175 двухквартирных домов) поселок "Строитель" (МКР-17) | ФБ | 17500 |  | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 2011 |  | ДГХ
2.9. | Реконструкция (устройство) контрольных измерительных точек на водопроводных сетях | ВИ | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.10. | Реконструкция теплосети квартала 22д, 430 м в 2-х тр. измерении | ВИ | 3870 |  | 3870 | 3870 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.11. | Реконструкция теплосети квартала №19 3155м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 28395 |  | 28395 | 28395 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.12. | Реконструкция теплосети квартала № 27, 628м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 5652 |  | 5652 | 5652 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.13. | Реконструкция теплосети квартала № 28, 529м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 5328 |  | 5328 | 5328 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.14. | Модернизация обору-дования ЦТП №5 ( замена насосов) | ВИ | 423 |  | 423 | 423 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.15. | Реконструкция теплосети квартала 11 36м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 324 |  | 324 | 0 | 324 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.16. | Реконструкция теплосети «Старого города».Участок от К-119 до К-12 150м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 450 |  | 450 | 0 | 450 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.17. | Реконструкция теплосети по улице Зернова от К-З-3 до К-З-4 к 52м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 468 |  | 468 | 0 | 468 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.18. | Реконструкция теплосети квартала 3,5; 1210 м в 2-х тр. измерении | ВИ | 10890 |  | 10890 | 0 | 10890 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.19. | Реконструкция теплосети квартала 19а, 621м. в 2-х тр.измерении | ВИ | 5589 |  | 5589 | 0 | 5589 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.20. | Реконструкция теплосети кварталов 17 и 1а 1025м. в 2-х тр.измерении | ВИ | 9225 |  | 9225 | 0 | 9225 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.21. | Реконструкция теплосети по ул.Зернова от К-3-9 до К-3-10 к жилым домам №50-56, 48м. в 2-х тр.измерении | ВИ | 432 |  | 432 | 0 | 432 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.22. | Реконструкция теплосети Коммунального квартала 1234м. в 2-х тр.измерении | ВИ | 11106 |  | 11106 | 0 | 11106 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.23. | Реконструкция теплосети "Старый город" 2137м. в 2-х тр.измерении | ВИ | 19233 |  | 19233 | 0 | 19233 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.24. | Реконструкция теплосети кварталов 3 и 5 от К-104 до К-5-2 136м. в 2-х тр.измерении | ВИ | 1224 |  | 1224 | 0 | 0 | 1224 | 2010 |  | ДГХ
2.25. | Реконструкция теплосети кварталов 3 и 5 от К-109 до К-5-5 169м. в 2-х тр.измерении | ВИ | 1521 |  | 1521 | 0 | 0 | 1521 | 2010 |  | ДГХ
2.26. | Реконструкция теплосети кварталов 3 и 5 от К-110 до К-3-4 266м. в 2-х тр.измерении | ВИ | 2394 |  | 2394 | 0 | 0 | 2394 | 2010 |  | ДГХ
2.27. | Реконструкция теплосети кварталов 3 и 5 от К-117 до К-3-6 66м. в 2-х тр.измерении | ВИ | 594 |  | 594 | 0 | 0 | 594 | 2010 |  | ДГХ
2.28. | Реконструкция теплосети МКР-2а квартала №1 1783м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 16047 |  | 16047 | 0 | 0 | 16047 | 2010 |  | ДГХ
2.29. | Реконструкция теплосети МКР-2а квартала №2 1333м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 11997 |  | 11997 | 0 | 0 | 11997 | 2010 |  | ДГХ
2.30. | Реконструкция теплосети МКР-2а квартала №2а 1658м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 14922 |  | 14922 | 0 | 0 | 14922 | 2010 |  | ДГХ
2.31. | Реконструкция теплосети квартала №18 1004м в 2-х тр. измер-и | ВИ | 9036 |  | 9036 | 0 | 0 | 9036 | 2010 |  | ДГХ
2.32. | Реконструкция низковольтных сетей ТП-59 (электроснабжение ж/д по пр. Ленина,22,U=0,4кВ, эл.кабель ААБ 3х50+1х25 | ВИ | 320 |  | 320 | 0 | 320 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.33. | Реконструкция низковольтных сетей ТП-7 (эл.снабжение жилых домов, U=0,4кВ, эл.кабель АСБ 3х16+1х10) | ВИ | 1000 |  | 1000 | 0 | 500 | 500 | 2010 |  | ДГХ
2.37. | Реконструкция низковольтных сетей ТП-7А U=0,4кВ, эл.кабель ААБ 3х10+1х6, ААБ 3х6+1х4 | ВИ | 700 |  | 700 | 0 | 600 | 100 | 2010 |  | ДГХ
2.38. | Реконструкция автоматизированной системы комплексного учета эл.энергии № 06481409 (развитие системы, ПСД) | ВИ | 900 |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.39. | Реконструкция комплекса телесигнализации и управления № 01602251(развитие системы) | ВИ | 400 |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.40. | Реконструкция инженерных сетей по проспекту Музрукова | ФБ | 27500 | 2500 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 2008
2.41. | Модернизация ТП-59 | ВИ | 500 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 2008 |  | ДГХ
2.42. | Модернизация низковольтного оборудования ТП-110 | ВИ | 475 |  | 475 | 0 | 475 | 0 | 2009 |  | ДГХ
2.43. | Модернизация очистных сооружений (Изменение схемы электроснабжения (питание с РП-15) | ВИ | 4200 |  | 4200 | 3200 | 1000 | 0 | 2009 |  | ДГХ
| ИТОГО Реконструкция 4 раздел: |  | 294987 | 2500 | 279987 | 106214 | 87774 | 85999
| в т.ч. | ФБ | 66874 | 2500 | 51874 | 36270 | 5500 | 10104
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 228113 | 0 | 228113 | 69944 | 82274 | 75895
3. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ИФ
3.1. | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Димитрова | ФБ | 52000 | 19500 | 32500 | 20000 | 12500 | 0 | 2009 | Сокращение затрат на текущий ремонт на 5-10%, увеличение срока эксплуатации здания | УКС
3.2. | Капитальный ремонт ливневой канализации | ФБ | 13350 | 450 | 12900 | 5200 | 2500 | 5200 | 2010 |  | УКС
| ИТОГО Капитальный ремонт 4 раздел: |  | 65350 | 19950 | 45400 | 25200 | 15000 | 5200
| в т.ч. | ФБ | 65350 | 19950 | 45400 | 25200 | 15000 | 5200
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
| ИТОГО Приобретение оборудования 4 раздел: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | ФБ
МБ
ОБ
ВИ
| ИТОГО 4 раздел (Развитие объектов коммунальной инфраструктуры): |  | 1174187 | 258290 | 804297 | 325524 | 264024 | 214749
| в т.ч. | ФБ | 571694 | 241190 | 292504 | 168280 | 82900 | 41324
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 602493 | 17100 | 511793 | 157244 | 181124 | 173425
V. Развитие объектов инженерной инфраструктуры
1. | СТРОИТЕЛЬСТВО | ИФ
1.1. | Строительство автодороги Саров- Кременки | ФБ | 70000 | 0 | 70000 | 10000 | 30000 | 30000 | 2010 | Антитеррористическое мероприятие | УКС
1.2. | Строительство радиотелевизионной станции | ФБ | 160000 | 3000 | 157000 | 50000 | 57000 | 50000 | 2010 | Улучшение качества изображения и увеличение числа каналов до 44 | УКС
1.3. | Строительство улицы 1 в квартале № 3 микрорайона № 21 (П.Морозова) | ФБ | 15000 | 0 | 3470 | 0 | 970 | 2500 | 2010 | Развитие территории города | УКС
1.4. | Строительство улицы 130 в микрорайоне 21 | ФБ | 38500 | 16900 | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.5. | Строительство улицы 134 в микрорайоне 15 | ФБ | 14300 | 11500 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.6. | Строительство улицы 139 в микрорайоне 15 | ФБ | 20500 | 16500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
1.7. | Строительство улицы № 132 МКР-20 (Володарского) | ФБ | 26390 | 0 | 26390 | 390 | 13000 | 13000 | 2010 |  | УКС
1.8. | Строительство дороги от ул. Силкина до шоссе Варламовская | ФБ | 100000 | 0 | 65000 | 0 | 45000 | 20000 | 2011 |  | УКС
|  | МБ | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  |  | УКС
1.9. | Строительство улицы № 4 в микрорайоне № 21 | ФБ | 16250 | 2500 | 13750 | 2300 | 11100 | 350 | 2010 |  | УКС
1.10. | Строительство улицы № 203 | ФБ | 21300 | 1300 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 2010 |  | УКС
1.11. | Строительство улицы Чкалова | ФБ | 15500 | 0 | 15790 | 0 | 290 | 15500 | 2010 |  | УКС
1.12. | Строительство подъездного пути к СНТ Авангард-Кремешки | МБ | 9600 | 0 | 9600 | 600 | 6000 | 3000 | 2010
1.13. | Строительство кладбища | ФБ | 13500 | 0 | 13500 | 2500 | 11000 | 0 | 2009
1.14. | Строительство сквера ул. Театральная (на территории, прилегающей к театру) | ФБ | 9500 | 0 | 9500 | 6500 | 3000 | 0 | 2009
1.15. | Берегоукрепление на р. Сатис с устройством набережной в Центральной части города | ФБ | 52500 | 0 | 52500 | 2500 | 25000 | 25000 | 2010
1.16. | Строительство наружного освещения городских улиц (ул. Советская, ул. Маяковского, ул. Шевченко) | ФБ | 3000 | 0 | 3000 | 2500 | 500 | 0 | 2009
| ИТОГО Строительство 5 раздел: |  | 587340 | 51700 | 489400 | 107190 | 202860 | 179350
| в т.ч. | ФБ | 576240 | 51700 | 478300 | 105090 | 196860 | 176350
|  | МБ | 11100 | 0 | 11100 | 2100 | 6000 | 3000
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | ИФ
2.1. | Реконструкция моста на реке Сатис (по проспекту Музрукова) | ФБ | 55000 | 20000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 2008 | Увеличение срока службы и сокращ.затрат на содержание | УКС
2.2. | Реконструкция моста на р. Сатис (по улице Ак. Харитона) с подъезными путями | ФБ | 50000 | 0 | 23000 | 0 | 3000 | 20000 | 2011 |  | УКС
2.3. | Реконструкция моста на р. Сатис (по улице Садовая) | ФБ | 50000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2012 |  | УКС
2.4. | Реконструкция моста на р.Саровка, проспект Музрукова, 10 | ФБ | 22800 | 2800 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 2008 |  | УКС
2.5. | Реконструкция моста на р.Саровка, ул. Железнодорожная | ФБ | 22800 | 2800 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 2009 |  | УКС
2.6. | Реконструкция пр. Ленина | ФБ | 24150 | 0 | 24150 | 550 | 15500 | 8100 | 2010 |  | УКС
2.7. | Реконструкция пр. Мира от ул. Октябрьской до исторического комплекса "Саровская пустынь" | ФБ | 13790 | 0 | 13790 | 0 | 490 | 13300 | 2014 |  | УКС
2.8. | Реконструкция ул. Ак. Харитона | ФБ | 11610 | 0 | 11610 | 0 | 510 | 11100 | 2012 |  | УКС
2.9. | Реконструкция ул. Гоголя от ул. Герцена до ул. Маяковского | ФБ | 19650 | 0 | 19650 | 0 | 350 | 19300 | 2010 |  | УКС
2.10. | Реконструкция ул. Зернова от ул. Арзамасской до ул.Московской | ФБ | 100830 | 830 | 42100 | 24200 | 17900 | 0 | 2009 |  | УКС
2.11. | Реконструкция ул. Мичурина | МБ | 4250 | 250 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 2009 |  | УКС
2.12. | Реконструкция ул. Некрасова | ФБ | 11000 | 0 | 11000 | 500 | 8500 | 2000 | 2010 |  | УКС
2.13. | Реконструкция ул. Садовая от ул. Павлика Морозова до плотины | ФБ | 50000 | 0 | 11000 | 1000 | 0 | 10000 | 2014 |  | УКС
2.14. | Реконструкция ул. Советская | ФБ | 20000 | 0 | 10500 | 0 | 500 | 10000 | 2015 |  | УКС
2.15. | Реконструкция ул. Юности | ФБ | 3800 | 0 | 3800 | 800 | 3000 | 0 | 2009 |  | УКС
2.16. | Реконструкция ул.123 (уч-к пр. Октябрьского от пр.Мира до ул. Железнодорожной) | ФБ | 56000 | 0 | 36000 | 0 | 20000 | 16000 | 2011 |  | УКС
2.17. | Реконструкция объектов наружного освещения городских улиц | ФБ | 7500 | 0 | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2010 |  | УКС
|  | ВИ | 1500 | 0 | 1500 | 500 | 500 | 500
| ИТОГО Реконструкция 5 раздел: |  | 524680 | 26680 | 296600 | 85050 | 96750 | 114800
| в т.ч. | ФБ | 518930 | 26430 | 291100 | 84550 | 92250 | 114300
|  | МБ | 4250 | 250 | 4000 | 0 | 4000 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1500 | 0 | 1500 | 500 | 500 | 500
3. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ИФ
3.1. | Капитальный ремонт мостов на реке Сатис (ул. Садовая, в районе ДЮСШ Саров) | ФБ | 9190 |  | 9190 | 0 | 3190 | 6000 | 2010 | Сокращение затрат на текущий ремонт на 5-10%, увеличение срока эксплуатации здания | ДГХ
3.2. | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений ("Протяжное", "Балыковский","Филипповский 1") | ФБ | 6814 | 1975 | 4839 | 1339 | 500 | 3000 | 2010 |  | ДГХ
3.3. | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети (проезжая часть, тротуар, устройство гостевых стоянок, дорожные сооружения и другие элементы обстановки дороги) | ФБ | 40500 |  | 40500 | 12500 | 13500 | 14500 | 2010 |  | ДГХ
3.4. | Капитальный ремонт лестниц | ФБ | 300 |  | 300 | 100 | 100 | 100 | 2010 |  | ДГХ
3.5. | Капитальный ремонт скверов | ФБ | 11150 |  | 11150 | 5700 | 2750 | 2700 | 2010 |  | ДГХ
3.6. | Монументальное оформление города | МБ | 4900 | 150 | 4750 | 2000 | 250 | 2500 | 2010 |  | ДГХ
3.7. | Капитальный ремонт кладбища, устройство карт захоронений | ФБ | 6200 |  | 6200 | 4000 | 1500 | 700 | 2010 |  | ДГХ
3.8. | Капитальный ремонт муниципальных объектов наружного освещения | МБ | 1500 |  | 1500 | 500 | 500 | 500 | 2010 |  | ДГХ
3.9. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства и инженерного обустройства | МБ | 7500 |  | 7500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2010 |  | ДГХ
| ИТОГО Капитальный ремонт 5 раздел: |  | 88054 | 2125 | 85929 | 28639 | 24790 | 32500
| в т.ч. | ФБ | 74154 | 1975 | 72179 | 23639 | 21540 | 27000
|  | МБ | 13900 | 150 | 13750 | 5000 | 3250 | 5500
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ИФ
4.1. | Приобретение оборудования для объектов внешнего благоустройства | ФБ | 17000 |  | 17000 | 5000 | 5000 | 7000 | 2010 | Улучшение внешнего облика города,сокращен. затрат на содерж. автобусн.парка, сокращение ДТП на 5% | ДГХ
4.2. | Обновление автобусного парка | МБ | 120000 | 30000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 2010 |  | ДГХ
4.3. | Установка систем видеонаблюдения и фиксации правонарушений в местах сосредоточения ДТП | МБ | 7750 |  | 7750 | 3100 | 3100 | 1550 | 2010 |  | ДГХ
| ИТОГО Приобретение оборудования 5 раздел: |  | 144750 | 30000 | 114750 | 38100 | 38100 | 38550
| в т.ч. | ФБ | 17000 | 0 | 17000 | 5000 | 5000 | 7000
|  | МБ | 127750 | 30000 | 97750 | 33100 | 33100 | 31550
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 5 раздел (Развитие объектов инженерной инфраструктуры): |  | 1344824 | 110505 | 986679 | 258979 | 362500 | 365200
| в т.ч. | ФБ | 1186324 | 80105 | 858579 | 218279 | 315650 | 324650
|  | МБ | 157000 | 30400 | 126600 | 40200 | 46350 | 40050
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 1500 | 0 | 1500 | 500 | 500 | 500
VI. Прочие объекты
1. | СТРОИТЕЛЬСТВО | ИФ
1.1. | Завершение строительства альпинистской горки | МБ | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2008 | Развит.альпинизма,тренировочной базы спасаталей ГОиЧС, пожарных
1.2. | Строительство автостанции | МБ | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 1000 | 5000 | 2010 | Сокращение затрат на внутригородские пассажирские перевозки
1.3. | Строительство контрольно-пропускного пункта № 4 | ВИ | 95500 | 0 | 65000 | 0 | 25000 | 40000 | 2011 | Анитеррористическое мероприятие
| ИТОГО Строительство 6 раздел: |  | 104000 | 0 | 73500 | 2500 | 26000 | 45000
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 8500 | 0 | 8500 | 2500 | 1000 | 5000
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 95500 | 0 | 65000 | 0 | 25000 | 40000
2. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | ИФ
2.1. | Реконструкция инженерных сетей исторического комплекса "Саровская пустынь" | ВИ | 20500 | 500 | 20000 | 0 | 15000 | 5000 | 2010 | Сохранение и восстановл. историч. комплекса
2.2. | Реконструкция пищекомбината (замена аммиачной системы холодоснабжения) | МБ | 17360 | 0 | 17360 | 0 | 17360 | 0 | 2008 | Достижение промышл.безопасн.ликвидация риска ЧС техногенного хар-ра
| ИТОГО Реконструкция 6 раздел: |  | 37860 | 500 | 37360 | 0 | 32360 | 5000
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 17360 | 0 | 17360 | 0 | 17360 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 20500 | 500 | 20000 | 0 | 15000 | 5000
3. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | ИФ
| ИТОГО Капитальный ремонт 6 раздел: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ИФ
4.1. | Закупка оборудования для администрации |  |  |  | 0
4.2. | Закупка оборудования для Городской Думы |  |  |  | 0
4.3. | Закупка оборудования для департамента финансов |  |  |  | 0
4.4. | Закупка оборудования для КУМИ |  |  |  | 0
4.5. | Закупка оборудования для УГОЧС |  |  |  | 0
4.6. | Закупка оборудования для управления внутренних дел |  |  |  | 0
4.7. | Закупка оборудования зал КПР |  |  |  | 0
4.8. | Закупка оборудования УКС |  |  |  | 0
4.9. | Оборудование мойки в гараже УВД | МБ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2008
4.10. | Разработка правил землепользования и застройки |  |  |  | 0
| ИТОГО Приобретение оборудования 6 раздел: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО 6 раздел (Прочие объекты): |  | 141860 | 500 | 110860 | 2500 | 58360 | 50000
| в т.ч. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | МБ | 25860 | 0 | 25860 | 2500 | 18360 | 5000
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 116000 | 500 | 85000 | 0 | 40000 | 45000
| ВСЕГО 1-6 разделы: |  | 10860891 | 1292521 | 7138931 | 1936360.5 | 2755021.5 | 2447549
| в т.ч. | ФБ | 3763378 | 455295 | 2880943 | 883104 | 1130355 | 867484
|  | МБ | 414010 | 39500 | 374510 | 102100 | 152060 | 120350
|  | ОБ | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000
|  | ВИ | 6661503 | 797726 | 3861478 | 951156.5 | 1472606.5 | 1437715
I. | СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕГО: |  | 8174050 | 1115666 | 4865845 | 1313837.5 | 1848167.5 | 1703840
| в т.ч. | ФБ | 1817510 | 318440 | 1308830 | 434025 | 535785 | 339020
|  | МБ | 39600 | 0 | 39600 | 4600 | 17000 | 18000
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 6316940 | 797226 | 3517415 | 875212.5 | 1295382.5 | 1346820
II. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ВСЕГО: |  | 1276127 | 45880 | 993347 | 244664 | 400884 | 347799
| в т.ч. | ФБ | 863804 | 36930 | 589974 | 155820 | 226750 | 207404
|  | МБ | 120210 | 8450 | 111760 | 18400 | 56360 | 37000
|  | ОБ | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 22000
|  | ВИ | 270113 | 500 | 269613 | 70444 | 117774 | 81395
III. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСЕГО: |  | 1187664 | 100975 | 1086689 | 304659 | 446770 | 335260
| в т.ч. | ФБ | 1057364 | 99925 | 957439 | 284759 | 360720 | 311960
|  | МБ | 55850 | 1050 | 54800 | 14400 | 26600 | 13800
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 74450 | 0 | 74450 | 5500 | 59450 | 9500
IV. | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО: |  | 223050 | 30000 | 193050 | 73200 | 59200 | 60650
| в т.ч. | ФБ | 24700 | 0 | 24700 | 8500 | 7100 | 9100
|  | МБ | 198350 | 30000 | 168350 | 64700 | 52100 | 51550
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 2 | 4 | 3
|  | ИФ | ИФ | ИФ | ИФ
|  | ФБ | МБ | ВИ | ОБ
Note on B139: btf: Корректировка произведена 2.07.2007 по указанию Зори В.В. в размере 11600 по Молодежному центру на покупку сценического оборудования