Приложение

к решению городской Думы

от 12.12.2007 №128/4-гд

# 4. Система программных мероприятий

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объемы потребности в финансировании, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предпола-гаемые источники | 2006-2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |  |  |
| 1. | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения области по освещению целей, задач и хода реализации Программы | постоянно | Министерство жилищной политики и жилищного фонда Нижегородской области, Администрация г.Сарова | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | информирование населения о реализации Программы |
| 2. | Предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса и процентов по кредиту при получении ипотечного кредита или займа для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома | постоянно | Министерство финансов Нижегородской области, Департамент финансов Администрации г. Саров | всего | 111927,22 | 57957 | 62899 | 67392 |  | 300175,22 | выделение субсидий |
|  |  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 25744,83 | 14489 | 15725 | 16848 |  | 72806,83 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 57874,85 | 21734 | 23587 | 25272 |  | 128467,85 |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Сарова | 28307,54 | 21734 | 23587 | 25272 |  | 98900,54 |  |

| № | Мероприятия | Сроки выполнения | Исполните-ли меропри-ятий | Объемы потребности в финансировании, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предполагаемые источники | 2006-2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 | Всего |  |
| 3. | Разработка Целевой программы «Молодая семья» г.Сарова Нижегородской области в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы | до 16 июня 2006 г. | Администрация г. Саров, Департамент финансов Администрации г. Саров | - |  |  |  |  |  |  | Целевая программа «Молодая семья» г. Сарова Нижегородской области в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы |
| 4. | Организация учета молодых семей − участников Программы | постоянно | Администрация г. Саров | - |  |  |  |  |  |  | реестр участников Программы г. Сарова |
| 5. | Подготовка и представление в министерство строительства Нижегородской области предложений по объемам средств, необходимых для оказания финансовой поддержки участникам Программы за счет средств федерального и областного бюджетов | ежегодно до 1 мая | Администрация г. Саров | - |  |  |  |  |  |  | предложения по объемам государственной поддержки |
| 6. | Предоставление в министерство строительства Нижегородской области отчетности о реализации Программы и расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы | ежеквар-тально | Администрация г. Саров | - |  |  |  |  |  |  | отчет о реализации Программы в г.Сарове |
| 7. | Финансирование приобретения (строительства) жилья, в том числе получение ипотечного кредита или займа | постоянно | участники Программы | собственные и заемные средства граждан | 186545.36 | 86936 | 94349 | 101088 |  | 468918,36 | получение жилья |